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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Anieliny

2007

WIZJA:

Mieszkańcy Anielin  będą: otwarci, aktywni, twórczy

 i samodzielni w podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju 

swojej  wsi.

CEL GŁÓWNY:

Poprawa warunków codziennego życia mieszkańców 

Anielin  w zakresie: edukacji i kultury, sportu i rekreacji, 

zachowań ekologicznych i prozdrowotnych 

oraz infrastruktury.

I. Charakterystyka miejscowości:

             .

1. Wieś Anieliny położona jest w Gminie Sadki, w dolinie noteckiej. 

Zajmuje obszar leżący na skraju Puszczy Nadnoteckiej . 

Wieś ma zwartą zabudowę. Domy ułożone są wzdłuż drogi kolejowej Bydgoszcz-Piła. W Anielinach mieszka  około 300 mieszkańców , w większości trudniących się rolnictwem .Część mieszkańców znajduje zatrudnienie poza miejscem zamieszkania. Dużą grupę stanowią bezrobotni oraz emeryci i renciści .

Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego:

Do naturalnych zasobów  wsi należą las i łąki torfowe . W lesie znajdują się ciekawe okazy roślin w tym duża ilość buków ,dąb szypułkowy, konwalie leśne , przebiśniegi . Łąki , które stanowią podstawę egzystencji większości gospodarstw rolnych zawierają także bogactwo roślin ,( szczególnie cenną ze względu na użyteczność wiklinę) i drobnych zwierząt łąkowych ( krety , nornice, myszy, płazy). Ponieważ są to łąki torfowe, to jak sama nazwa wskazuje , ogromnym jej bogactwem obok flory i fauny jest sam torf. Jest on kopaliną szczególnie cenną ze względu na kaloryczność i możliwość zastąpienia nią innych źródeł ciepła , co w obecnych czasach na wsi ma szczególne znaczenie. Kopanie torfu to tradycja naszych wsi zarzucona wiele lat temu,  by dziś znów do niej powrócić .

Plan Odnowy Wsi Anieliny stanowił konsekwencję działań wiejskich  liderów i aktywnych grup społecznych .  

Powstał w 2002r.w  wyniku konsultacji mieszkańców podczas wspólnych spotkań z liderami wsi, którzy uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach w ramach Powiatowego Programu Odnowy Wsi (I i II edycja). 

Był odpowiedzią na wszechobecny marazm i niezadowolenie  z jakości codziennego życia mieszkańców. 

Obejmował lata 2002 – 2006. Został zatwierdzony uchwałą Nr 1 Zebrania Wiejskiego w dniu 20.04.2002r. 

Praca nad planem a potem jego realizacja spełniła istotny cel - mobilizowała mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w procesie identyfikacji problemów wsi oraz  włączania się w ich rozwiązywanie. Wzrosła świadomość mieszkańców w zakresie posiadania i, co najważniejsze, możliwości  wykorzystania lokalnych zasobów, tradycji i tożsamości wsi dla poprawy bytu i zwiększenia standardu i jakości życia . 

Ponadto większość mieszkańców zrozumiała, jak wiele zależy od nich samych - ich inicjatywy i zaangażowania. Powstała Grupa Odnowy, która przygotowała i zredagowała ostateczny kształt planu, a następnie koordynowała jego realizację. Tworzą ją liderzy wsi – bardzo aktywni i zaangażowani w pracy na rzecz rozwoju naszego środowiska.

Ustalono wówczas następujące kierunki działań zgodnie z najpilniejszymi potrzebami mieszkańców – Opis planowanych do realizacji zadań:

1. Inicjatywy na rzecz edukacji, sportu i rekreacji ( stworzenie Wiejskiego

     Eco-Centrum. Sportu i Rekreacji) , organizowanie masowych imprez sportowych,                                                                                                                                                                                                                                     środowiskowych, szerzenie wiedzy ekologicznej, uzyskiwanie karty rowerowej

i motorowerowej, propagowanie form zdrowego i kulturalnego    spędzania                           czasu wolnego, stworzenie kawiarenki internetowej, pobudowanie ścieżki sportowo-przyrodniczej w miejscowym lesie.

2. Utrzymanie ciągłości pełnej, 6-klasowej szkoły podstawowej w środowisku, dla której organem prowadzącym stałoby się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”.

3. Tworzenie symboli i  tradycji wsi (powstanie Fotograficznej kroniki wiejskiej, redagowanie wiejskiej gazetki informacyjnej jako lokalnego źródła informacji, budowa tablic informacyjnych na krańcach  wsi, ).

4. Podnoszenie bezpieczeństwa dzieci rolników podczas prac polowych (organizowanie półkolonii  przez nauczycieli i wolontariuszy oraz  „białych ferii”, spotkań edukacyjnych z policjantem, lekarzem, strażakiem).

5. Podnoszenie kwalifikacji rolników i innych mieszkańców Anielin (kontynuacja szkoleń we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi instytucjami).

6. Stworzenie wiejskiego mini-biura pośrednictwa pracy (do pośrednika wpływają oferty drobnych prac polowych, gospodarczych, remontowych, ogrodowych oraz zgłoszenia zainteresowanych pracą).

7. Tworzenie zaplecza socjalnego dla najuboższych mieszkańców wsi – powstanie Fundusz „Dorośli Dzieciom” z przeznaczeniem na zaspakajanie najpilniejszych potrzeb najuboższych dzieci uczących się od 1.09.2003r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Anielinach (dożywianie, zakup pomocy i przyborów szkolnych, opłacenie składki na ubezpieczenie NW, paczki żywnościowe w okolicy świąt, dofinansowanie wycieczek).

8. Rozwój kultury na wsi poprzez uczestnictwo w niej (organizowanie imprez o charakterze kulturalnym: wieczornice, „Potyczki rodzinne”, organizowanie występów zespołów tanecznych, teatralnych i innych, prowadzenie kursu aerobiku, tańca, haftu i innych prac rękodzielniczych, kulinarnych, wycieczki, zabawy taneczne).

9. Poprawa estetyki wsi (pozyskanie kontenerów służących do segregacji śmieci, kontynuowanie akcji „Sprzątanie Świata”, zadrzewienia, konkurs na najbardziej zadbany ogród (budowla ogrodowa) umieszczenie kwietników we wsiach).

10. Budowa drogi wewnętrznej (tworzenie lobby na rzecz drogi w Anielinach i Łodzi ze względu na poprawę bezpieczeństwa na drodze krajowej, szczególnie w okresie transportu płodów rolnych. Droga ta umożliwiłaby połączenie wsi z Nakłem, co za tym idzie nastąpiłby rozwój budownictwa mieszkalnego na tym terenie (wzrosłaby atrakcyjność wsi Anieliny  jako terenów do zamieszkania). Budowa tej drogi uzasadniona jest też historycznie, gdyż tędy wiodła trasa konduktu pogrzebowego św. Wojciecha. Już dziś droga ta, chociaż w złym stanie, wykorzystywana jest na wycieczki rowerowe mieszkańców z innych miejscowości ze względu na walory otoczenia.

11. Budowa chodnika

12. Podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska powiatowego 

Aby urzeczywistnić w/w zadania powołaliśmy Komitet Założycielski Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 11 lipca 2002 roku, stając się partnerem dla Rady Sołeckiej, a jego liderzy i najaktywniejsi członkowie weszli w skład Grupy Odnowy.

II. Sprawozdanie z realizacji Planu Odnowy Wsi Anieliny 

w latach 2002 - 2007

W I edycji Programu Odnowy Wsi w Powiecie Nakielskim w 2002r. rozpoczęto budowę „WIEJSKIEGO ECO-CENTRUM SPORTU I REKREACJI ” Na realizację tego projektu otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Nakle grant w wysokości 3849 zł, który przeznaczyliśmy na zakup wysokiej klasy sprzętu nagłaśniającego. Całkowity koszt projektu (finansowy i rzeczowy ) wyniósł  ok. 16000 zł. 

„WIEJSKIE ECO-CENTRUM SPORTU I REKREACJI ”  tworzą : ogródek jordanowski , krąg ogniskowy, boisko trawiaste do mini-piłki nożnej, utwardzone boisko do koszykówki i siatkówki, które jednocześnie służy organizacji imprez masowych. Posadziliśmy żywopłot, wiele krzewów ozdobnych i drzew, oświetliliśmy teren i ustawiliśmy ławki.

Jest to piękne, wielofunkcyjne miejsce, w którym spotykają się mali i duzi mieszkańcy wsi podczas majówek , festynów ( Italia Primavera, Parafialny dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Wiejski Dzień Sportu), zawodów strażackich, ognisk integracyjnych i innych imprez.

Fot. Wiejskie Eko-Centrum stanowi doskonałą bazę dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach , która rozpoczęła swoją działalność 1.09.2003r. 

Realizacja tego projektu dostarczyła wiele radości, zadowolenia i satysfakcji wszystkim mieszkańcom wsi Anieliny, którzy zaangażowali się w przygotowanie projektu.

Od roku 2003 koordynowaniem działań związanych z realizacją Programu Odnowy Wsi zajęło się Stowarzyszenie „Żakus” wraz z innymi partnerami społecznymi – sołtysem i Radą Sołecką oraz  zaprzyjaźnionymi instytucjami lokalnymi ( OSP) i  osobami prywatnymi, którzy tworzyli coraz prężniej działającą Grupę Odnowy. Grupę Odnowy współpracuje z administracją samorządową – Wójtem i Radą Gminy Sadki.

W roku 2003, już jako Stowarzyszenie,  wzięliśmy udział w II edycji Programu Odnowy Wsi w Powiecie Nakielskim. 

Tym razem realizowaliśmy projekt pt. „Młodym być i lepiej żyć , czyli „Zielona Altanka” na który otrzymaliśmy dotację w wysokości 3372 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia ( finansowy i rzeczowy) wynosił 

ok.9000 zł.  W ramach tego projektu powiększyliśmy boisko do gry w koszykówkę i pobudowaliśmy  „Zieloną Altankę” , która służy mieszkańcom podczas imprez i spotkań  oraz szkole z przeznaczeniem na edukację ekologiczną. Był to  kolejny krok w udoskonalaniu Wiejskiego  Eko-Centrum Sportu i Rekreacji.

Z obiektu  korzystają zaprzyjaźnione organizacje: Koło Gospodyń Wiejskich Anieliny, Ochotnicza Straż Pożarna Anieliny, Kościół Parafialny w Śmielinie. Jest to miejsce dobre do organizowania przez różne organizacje konferencji, zjazdów, posiedzeń i obrad w plenerze.

Fot. Zielona Altanka jeszcze pusta, lecz wkrótce przybędą goście.

„Zielona Altanka” stanowi jednocześnie element infrastruktury 

Żakusowej szkoły po lekcjach „ Ekolaby” ( koordynowaniem działalności Ekolaby zajmuje się Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach) i służy organizowaniu Zielonej  Szkoły i Eko-biwaków dla dzieci i młodzieży nie tylko z powiatu nakielskiego. 

Zbudowanie „Zielonej Altanki” uatrakcyjniło Wiejskie Eko-Centrum, podniosło  standard Żakusowej szkoły po lekcjach „ Ekolaby” , do której przyjeżdżają dzieci i młodzież na 2, 3 – dniowe biwaki. 

Fot. W skład kompleksu „Ekolaby” wchodzi m. in. niewielki, ale jakże przytulny salonik....

Fot.... i równie przytulne pokoiki dla małych gości.

Uzupełnieniem w/w przedsięwzięcia było  zbudowanie w 2004r. Ścieżki przyrodniczo- zdrowotnej „ Żakus 2004” w ramach projektu  sfinansowanego ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz działający  „Klub zdrowia i urody „ BAOBAB” dla kobiet.

Fot. Czas spędzony na ścieżce służy zdrowiu i czynnemu wypoczynkowi nie tylko dzieciom i dorosłym mieszkańcom Anielin, ale także tym, którzy nas odwiedzają.

W roku 2004 wzięliśmy udział w III edycji Programu Odnowy Wsi w Powiecie Nakielskim, realizując projekt „ Drzewo informacji, czyli co, gdzie, kiedy u nas”. W ramach tego projektu stworzyliśmy skwerek przy wjeździe do wsi, który ozdobiliśmy krzewami ozdobnymi. Na skwerku stanie tablica informacyjna oraz konar drzewa, na którym zawisną tabliczki informacyjne ( wskazywać będą kierunki do najważniejszych i najciekawszych miejsc w naszej i sąsiedniej wsi).

Doposażyliśmy strażnicę w stoły i krzesła. 

Łączna wartość projektu  ok.. 4000 zł.

Fot. Wieś Anieliny wita…

Wśród naszych działań na rzecz środowiska lokalnego warto jeszcze wspomnieć  :

· świetlicę środowiskową „Żakus”, 

· Ośrodek Pomocy Rodzinie „PRZYSTAŃ”

· Dożywianie dzieci z NSP w Anielinach ( nieprzerwanie od 2002r. )

· Szkolenia z zakresu księgowości, „małej przedsiębiorczości” i obsługi komputera , 

· Kurs języka niemieckiego dla dorosłych

· Zajęcia aerobiku dla pań

· Klub Seniora

Fot. Panie z Klubu Seniora z wnukami pod tężniami w Ciechocinku. Oj, działo się, działo...

· Pólkolonie letnie i zimowe dla uczniów NSP w Anielinach 

  Fot. W Family Parku. To dopiero zabawa!!!

· Szkolenia rękodzielnicze, komputerowe i in.

 Fot.  Wspólna nauka to wielka frajda!!!

                                                               Fot. Pająki pałuckie gotowe. Czyż nie piękne???

· Imprezy środowiskowe

Fot. Poranek muzyczny z udziałem filharmoników z Filharmonii    Pomorskiej w Bydgoszczy

· Wyjazdy do kina,  teatru, na basen

       Fot. W Operze Nova w Bydgoszczy

· Wycieczki 

Fot. Wycieczki ... to nasza specjalność. To my w słonecznym Kołobrzegu.

· Ogniska integracyjne.

Na w\w działania pozyskujemy granty i dotacje z MENiS, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy , Starostwa Powiatowego w Nakle , Urzędu Gminy w Sadkach oraz  z fundacji : Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Wspomagania Wsi , Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, PZU.

Pozyskiwanie grantów przez Stowarzyszenie „Żakus” oraz zaangażowanie mieszkańców i partnerów społecznych decydują o urzeczywistnieniu Planu Odnowy Sołectwa Anielinyw . Dzięki temu możliwa stała się realizacja wielu ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć. 

A wszystko to, by wypełnić misję Programu Odnowy Wsi Sołectwa  Anieliny , która brzmi :

 Mieszkańcy Anielin i Łodzi będą: otwarci, aktywni , twórczy i samodzielni w podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju 

swojej wsi.

Poza działalnością na rzecz własnego środowiska pracowaliśmy nad integracją organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego, czego rezultatem było:

· II Forum Organizacji Pozarządowych powiatu nakielskiego w grudniu 2002 r.

· Posiedzenie plenarne Organizacji Pozarządowych powiatu nakielskiego w lutym 2003 r.

· Powstanie Rady Organizacji Pozarządowych

· Opracowanie wspólnego projektu „ Nasza Lokalna Grupa Działania” do programu  Agro-Info, który został zakwalifikowany do realizacji . W pracach nad projektem poza naszym stowarzyszeniem brali udział przedstawiciele :Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego ”Partner” z Bydgoszczy, „Nasza Nadzieja” z Kołaczkowa , „Nasz Zamość „ Ośrodka  Doradztwa Rolniczego w Minikowie , pracownik Biura Organizacji Pozarządowych w Szubinie  oraz przedstawiciele  sołectw: Ślesin, Mrozowo i Małe Rudy.

· Stowarzyszenie „Żakus” jest jednym z fundatorów Fundacji „ Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

· Od 2004r. Stowarzyszenie „Żakus” uzyskało status organizacji grantowej – organizuje konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych, szkół i instytucji oraz KGW i Grup Odnowy z powiatu nakielskiego w ramach programu „ Działaj lokalnie” ( organizacja półkolonii, projekty lokalne)

PLAN ODNOWY  MIEJSCOWOŚCI  ANIELINY

W LATACH 2007 - 2015.

1. W roku 2007 przystąpiliśmy do aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Anieliny. Dokonaliśmy podsumowania realizacji planu w latach 2002 – 2006.  Odnotowaliśmy sukcesy w dotychczasowej działalności. Dokonaliśmy weryfikacji zasobów sołectwa oraz diagnozy SWOT. 

Sołtys wraz z Rada Sołecką określili priorytety dalszego rozwoju wsi i przedstawili je do konsultacji i akceptacji ogółowi mieszkańców podczas zebrania wiejskiego.

Fot. Podczas pracy nad planem

Mieszkańcy w grupach roboczych  wspólnie wypracowali cele i formy ich realizacji. ( projekty). 

Powstał Plan Odnowy Miejscowości na lata 2007 – 2015. Dokonaliśmy także wyboru osób odpowiedzialnych za ich realizację. Koordynatorem wszystkich projektów będzie sołtys wraz z Radą Sołecka oraz liderzy Stowarzyszenia „Żakus”, tworzący Grupę Odnowy . Poprosiliśmy o konsultację m.in. p. Ryszarda Kamińskiego – prezesa Fundacji  Partnerstwo dla Krajny i Pałuk – inicjatora Programu Odnowy Wsi w powiecie nakielskim, doradców K-PODR w Minikowie . Uczestniczyliśmy w warsztatach organizowanych przez Fundację „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.

Będziemy ściśle współpracować z prezesem Stowarzyszenia „Żakus”, które to stowarzyszenia jest liderem wśród organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego, a jego członkowie szkolili mieszkańców sołectw gminy Sadki w zakresie tworzenia planów odnowy w 2004r.. Skonsultowaliśmy nasz plan z przedstawicielami organizacji działających na terenie naszej wsi – OSP i KGW, uwzględniając ich propozycje i zaprosiliśmy do współpracy . Skonsultowaliśmy także nasze zamierzenia z  Wójtem oraz Radą Gminy Sadki, by były one spójne z planami gminnymi i  zamierzeniami władz gminnych wobec naszego sołectwa . Istotne dla naszego planu są plany gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego w tym przeznaczenia terenów i planowanych inwestycji infrastrukturalnych. 

2. JACY JESTEŚMY? Jaka jest nasza wieś? Co ją charakteryzuje? – Inwentaryzacja zasobów naszego sołectwa!

Jaka jest nasza wieś?

	Co  ją wyróżnia?


	· Położenie w dolinie nadnoteckiej oraz przy trasie kolejowej Bydgoszcz – Piła

· Prężnie działające Stowarzyszenie „Żakus” i prowadzona przez nie Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach

· Ciekawa zabudowa, estetyka domów i obejść, bo „jak nas widzą tak nas piszą”

· „ Wiejskie Eko – Centrum Sportu i Rekreacji, Ścieżka przyrodniczo – zdrowotna „Żakus”

· promocja wsi w powiecie nakielskim – cenne inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie „Żakus”



	Jakie  pełni funkcje?
	· jest miejscem życia, pracy i wypoczynku jej mieszkańców

· jest centrum edukacji i kultury

· zaczyna spełniać funkcję rekreacyjno – turystyczną dla mieszkańców i przyjezdnych, głównie dzieci i młodzieży



	Kim są mieszkańcy?
	· największa grupa społeczna to rolnicy

· pozostali mieszkańcy to pracownicy – przedstawiciele różnych zawodów znajdujący zatrudnienie w sąsiednich miastach

· pokaźną grupę społeczną stanowią emeryci i renciści oraz osoby bezrobotne

· nieliczni przedsiębiorcy

Mieszkańcy Anielin są ludźmi szczęśliwymi, żyjącymi spokojnie, bezpiecznie , mogący, w zdecydowanej większości, utrzymać siebie i swoje rodziny z pracy rąk własnych.

	Co  daje utrzymanie?
	· praca w rolnictwie – bardzo dobrze i dobrze prosperujące gospodarstwa rolne.

· praca zawodowa i działalność gospodarcza -  małe i średnie firmy rodzinne, praca zawodowa w większych ośrodkach miejskich.

· emerytury, renty

· zasiłki i inne formy opieki społecznej

· „ szara strefa”

· emigracja zarobkowa



	Jak zorganizowani są mieszkańcy?


	· działają: Stowarzyszenie „Żakus” , Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach oraz prowadzone przez nie:  Klub Seniora, Ośrodek Pomocy Rodzinie „Przystań”, koła zainteresowań

· OSP, „Caritas”

·  wieś posiada wodociąg i telefony z dostępem do Internetu



	W jaki sposób mieszkańcy rozwiązują swoje problemy?


	Wszystkie problemy mieszkańców rozwiązujemy wspólnie poprzez dyskusje i wybieranie optymalnych rozwiązań, tym samym ucząc się niełatwej sztuki kompromisu. Czynimy to podczas zebrań wiejskich, spotkań członków Stowarzyszenia, zebrań z rodzicami  i innych organizacji. Wciąż jednak brakuje nam systemowych rozwiązań w tym zakresie – próbujemy je wspólnie wypracować 



	Jak  wygląda nasza wieś?
	Większość mieszkańców dba o swoje domostwa, są czyste, schludne  i zadbane, lecz ciągle jest w tym zakresie dużo do zrobienia.

Chcemy, by nasza wieś była czysta, ładna, bezpieczna i przyjazna, była dumą jej mieszkańców

	Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane?
	Festyny i imprezy środowiskowe, nabożeństwa  majowe przy przydrożnych figurach, obrzędy weselne i kościelne ( Zielone Świątki, Boże Ciało)



	Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
	Ze względu na brak przemysłu powietrze jest świeże, nie zanieczyszczone a środowisko nieskażone. Większość mieszkańców wykazuje ogromną troskę o swoje otoczenie, dbają o czystość - posiadają pojemniki na śmieci. Niestety, brak kanalizacji, niefrasobliwość i nieodpowiedzialność niektórych mieszkańców powoduje zagrożenie dla środowiska ( nieszczelne szamba, zrzut nieczystości stałych i płynnych na pola i w przydrożne rowy) . Mimo tego stan naszego środowiska jest ciągle dobry, o czym świadczy bogactwo glebowe, roślinne i zwierzęce.

Mamy nadzieję, że kiedy wieś zostanie skanalizowana, znikną „dzikie” wylewiska i wysypiska.

 Mieszkańcy uczą się  segregować  odpady.



	Jakie jest rolnictwo?
	Gospodarstwa o średniej wielkości 15-20 ha, kilka wielohektarowych, modernizowane, unowocześniane, dynamicznie rozwijające się dające rolnikom i ich rodzinom utrzymanie i satysfakcję. Gospodarstwa te specjalizują się głównie w produkcji mleka i uprawach roślinnych ( zboża, kukurydza, warzywa i buraki cukrowe) oraz hodowli bydła.

	Jakie są powiązania komunikacyjne?
	· szlak kolejowy Bydgoszcz – Piła -  połączenie, które pozwala mieszkańcom bez trudu dojechać do pracy, na zakupy i np. do kina. 

· Komunikacja prywatna

	Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? 
	· Od 1.09.2003r. działa Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach wraz z oddziałem przedszkolnym, która oferuje bogatą ofertę edukacyjną, kulturalną i zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i dorosłych mieszkańców. Od 2002r. szkoła prowadzi bezpłatne dożywianie oraz organizuje pomoc socjalną dla mieszkańców

· Wiejskie Eko – Centrum Sportu i Rekreacji, Ścieżka przyrodniczo – zdrowotna

· Organizujemy ferie zimowe i półkolonie letnie, wyjazdy do kina, teatru i na basen, wycieczki jedno i kilkudniowe

· Kursy językowe, komputerowe, rękodzielnicze


3. Analiza SWOT  - Ocena mocnych i słabych stron

	Silne strony :

Zasoby ludzkie i naturalne, zwarta zabudowa wsi, która usprawnia komunikację międzyludzką, prężnie działająca OSP, Stowarzyszenie „Żakus”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach,  miejsca naznaczone tradycją historyczną, istnieje grupa liderów lokalnych, którzy skutecznie opanowali umiejętność pisania projektów i pozyskiwania w ten sposób środków finansowych, pierwsze sukcesy i doświadczenia w realizacji projektów na rzecz szkoły i środowiska – dożywianie dzieci, kolejne edycje Powiatowego Programu Odnowy Wsi ( Wiejskie Eko – centrum Sportu i Rekreacji, Żakusowa szkoła po lekcjach, czyli Ekolaba, „ Drzewo informacji”), Ośrodek Pomocy Rodzinie,  Ścieżka przyrodniczo – zdrowotna „Żakus”, półkolonie letnie i ferie zimowe dla dzieci z NSP w Anielinach, działalność Klubu Seniora, działalność grantodawcza, inicjatywy na rzecz środowiska powiatowego ( organizacja półkolonii i projektów lokalnych).


	Słabe strony  (czego nam brakuje, co nam nie wychodzi?)

Pasywna postawa niektórych mieszkańców, brak lokalnej przedsiębiorczości, słaba aktywność części mieszkańców oraz ich brak zainteresowania problemami społeczności, problem wykluczenia społecznego niektórych grup mieszkańców ( zwłaszcza osób bezrobotnych, żyjących w trudnej sytuacji materialnej)brak asfaltowej drogi łączącej wsie Anieliny i Łodzia z Nakłem, nie najlepsza sytuacja materialna sporej grupy rodzin, brak terenów dla rozwoju  agroturystyki,

	Okazje (co nam może sprzyjać?)

Położenie przy głównym trakcie kolejowym Bydgoszcz - Piła, integracja mieszkańców wokół stowarzyszenia, kształcenie się młodych mieszkańców wsi ( studia) i ich związanie z miejscem zamieszkania, utrzymanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Anielinach, współpraca organizacji pozarządowych powiatu nakielskiego i ich skupienie wokół Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Nakielskiego i Fundacji 

„ Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, możliwość pozyskiwania środków finansowych z programów zewnętrznych, programy unijne dla rolników ( rozwój gospodarstw rolnych i poprawa sytuacji finansowej rolników)
	Zagrożenia (co nam może przeszkodzić?)

Ciągle mało stabilna sytuacja w rolnictwie ( anomalia pogodowe, nieprzewidywalne ceny płodów rolnych itp.), 

Nie najlepsza sytuacja społeczno – gospodarcza w kraju powodująca „emigrację” zarobkowa dość sporej liczby  mieszkańców,


4. Nasze Sołectwo za 10 lat - Wizja rozwoju naszej wsi

Marzę, aby moja wieś była piękna i zadbana, bezpieczna, kultywująca obrzędy i tradycje, integrująca wszystkie pokolenia, aby ludzie żyli bez zmartwień i trosk, podejmowali wspólne działania na rzecz swoich rodzin i sąsiadów oraz swojego środowiska.

Byłbym szczęśliwy, gdyby moja wieś ustawicznie się rozwijała, poprawiając tym samym jakość życia jej mieszkańców.

5.  Nasza Mała Strategia – plan odnowy miejscowosci 

	Wizja Rozwoju Wsi Anieliny

Mieszkańcy Anielin będą: otwarci, aktywni, twórczy i samodzielni w podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju swojej wsi.



	Standard życia (Warunki materialne, warunki ekonomiczne)

Stworzenie infrastruktury dla sportu

 i rekreacji.


	Jakość życia (niematerialne) 

Podwyższanie jakości życia mieszkańców poprzez edukację , uczestnictwo w kulturze i organizowanie samopomocy.
	Tradycja, tożsamość

Kultywowanie tradycji narodowej i tworzenie własnej oraz budowanie tożsamości społecznej i poczucia przynależności do Małej Ojczyzny

	Cel 1:
	Cel 2:
	Cel 3:
	Cel 1:
	Cel 2:
	Cel 3:
	Cel 1:
	Cel 2:
	Cel 3:

	Rozwój  i modernizacja istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej


	Stworzenie centrum wsi 
	Działalność „Żakusowej szkoły po lekcjach” – wymiana grup wycieczkowych
	Propagowanie zachowań społecznych opartych na wzajemnym szacunku i pomocy 
	Edukacja dorosłych mieszkańców i uczestnictwo w kulturze szansą na lepsze życie
	Pomoc socjalna dla dużych i małych mieszkańców wsi
	Stworzenie sprawnego systemu komunikowania się mieszkańców
	Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród mieszkańców
	Tworzenie miejsc pamięci narodowej

	Projekty:

1. Powstanie placu zabaw dla dzieci

2. „Przystanek Zielona Oaza”

3. Boisko sportowe do piłki nożnej

4. Wykonanie tarasu widokowego w lesie 


	Projekty:

1.   Zagospodarowanie skweru przy wjeździe do wsi.

2. Drzewo informacji, czyli  co?, gdzie, kiedy? u nas

3. „Wiejskie drogowskazy” - tabliczki informacyjne z numerami domów

 
	Projekty:

1. Opracowanie i wydanie folderu z ofertą proponowanych form czynnego wypoczynku w „Ekolabie”

2. Stworzenie grupy wolontariuszy – animatorów

kultury, ruchu i zabawy

3. „Stajnia rowerowa wyposażona w rowery” . Stworzenie grupy wolontariuszy -  przewodników po okolicach bliższych i dalszych

4. Ekolaba – wypoczynek dla zorganizowanych grup wycieczkowych


	Projekty:

1. Nasz wieś pięknieje – akcja 

„ Sprzątanie świata”, konkursy na najpiękniejszy ogród i budowlę ogrodową

2. Organizacja imprez i festynów -  Noc Świętojańska, Pożegnanie lata i in.

3. Przygotowywanie uczniów NSP w Anielinach do konkursu 

„Młodzież zapobiega pożarom”


	Projekty:

1. Organizacja kursów i szkoleń: rękodzielniczych,  komputerowych i innych zgodnie z potrzebami mieszkańców

2. Wyjazdy do kina, teatru i opery

3.Ogniska integracyjne i rejsy statkiem po Noteci

4. Zorganizowanie punktu bibliotecznego dla dorosłych mieszkańców


	Projekty:

1. Ośrodek Pomocy Rodzinie 

„ Przystań”

2. . Dożywianie dzieci w wieku szkolnym

3. . Organizacja półkolonii letnich i ferii zimowych


	Projekty:

1. Wydawanie kwartalnika 

„ Wieści sołeckie”

2. Promocja wsi i organizacji w niej działających – strona internetowa


	Projekty:

1. Wspólne wyjazdy do miejsc pamięci narodowej

2. Wieczornice, obchody świąt narodowych i kościelnych

3.  Kontynuowanie działalności Klubu Seniora – projekt wielopokoleniowy


	Projekty:

1. Postawienie obelisku ku czci mieszkańców Anielin i Łodzi zamordowanych w 1939r.




6. Plan i harmonogram  realizacji projektu – 

opis planowanych do realizacji zadań       

	Zadanie do wykonania

(Co ?)
	Sposób realizacji 

(Jak?)
	Termin realizacji

(Kiedy?)
	Wykonawcy i odpowiedzialni

(Kto?)
	Koszty

(Za ile ?)
	Źródło

Finansowania

(Skąd wziąć środki?)

	Powstanie placu zabaw dla dzieci


	Wykonanie urządzeń przez firmę uprawnioną, pozostałe prace wykonają  mieszkańcy z pomocą pracowników UG w Sadkach


	2009
	Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Żakus”, mieszkańcy
	25.000 zł.
	Konkursy grantowe, konkurs ofert gminy Sadki, Program Odnowy Wsi

	„Przystanek Zielona Oaza”


	Wykonanie w ramach pracy własnej mieszkańców i członków Stowarzyszenia „Żakus”,


	2014 - 2015
	Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Żakus”, mieszkańcy
	10.000 zł.
	Konkursy grantowe,

Program Odnowy Wsi

	Boisko sportowe do piłki nożnej


	Wykonanie przez firmę, mieszkańcy wykonają prace porządkowe i nie wymagające specjalistycznego przygotowania 
	2010 - 2011
	Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Żakus”, mieszkańcy
	30.000 zł.
	Dotacje pozyskane przez gminę

	Wykonanie tarasu widokowego
	We współpracy z Nadleśnictwem Szubin


	2008
	Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Żakus”, mieszkańcy
	2.000 zł.
	Środki własne – pozyskane od sponsorów,

	Drzewo informacji, czyli  co?, gdzie, kiedy? u nas


	W ramach pracy własnej mieszkańców


	2008
	Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Żakus”, mieszkańcy
	500 zł.
	Dofinansowanie z UG w Sadkach

	Postawienie obelisku ku czci mieszkańców Anielin i Łodzi zamordowanych w 1939r.


	We współpracy z miejscową firmą kamieniarską i UG w Sadkach
	2008 - 2009
	Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Żakus”, Klub Seniora, mieszkańcy
	3000 zł. 
	Środki własne – pozyskane od sponsorów, konkurs ofert gminy Sadki,

	„Wiejskie drogowskazy” - tabliczki z numerami domów
	W ramach pracy własnej mieszkańców


	2008
	Rada Sołecka,
	500 zł.
	Środki własne – przekazane przez mieszkańców

	„Stajnia rowerowa wyposażona w rowery” . Stworzenie grupy wolontariuszy -  przewodników po okolicach bliższych i dalszych
	Zadanie wykonane przez Stowarzyszenie „Żakus”,
	
	Stowarzyszenie „Żakus”,
	-----------------
	------------------

	 Ekolaba – wypoczynek dla zorganizowanych grup wycieczkowych dzieci i młodzieży
	Zadanie wykonywane przez Stowarzyszenie „Żakus” we współpracy z NSP w Anielinach i OSP
	corocznie
	Stowarzyszenie „Żakus”,
	------------------
	------------------

	Nasz wieś pięknieje – akcja 

„ Sprzątanie świata”, konkursy na najpiękniejszy ogród i budowlę ogrodową
	We współpracy z NSP w Anielinach i Stowarzyszeniem „Żakus” 
	corocznie
	
	500 zł.
	Nagrody w konkursach sponsorowane przez UG w Sadkach i prywatnych sponsorów

	Organizacja imprez i festynów -  Noc Świętojańska, Pożegnanie lata
	We współpracy z UG w Sadkach , NSP w Anielinach oraz Radą Sołecką Łodzi
	corocznie
	Rada Sołecka Anielin i Łodzi
	Jednorazowy koszt – ok. 1000zł.
	UG w Sadkach, NSP w Anielinach, sponsorzy

	Organizacja kursów i szkoleń: rękodzielniczych, komputerowych i innych zgodnie z potrzebami mieszkańców
	We współpracy z NSP w Anielinach i Stowarzyszeniem „Żakus”
	4-5  razy w roku
	Stowarzyszenie „Żakus”,
	1000 zł.
	Wpłaty uczestników, dotacje pozyskane przez Stowarzyszenie „Żakus”

	Wyjazdy do kina, teatru i opery
	We współpracy ze Stowarzyszeniem „Żakus” i Klubem Seniora
	4-5 razy w roku
	Stowarzyszenie „Żakus”,
	ok. 5.000 zł.
	Wpłaty uczestników, dotacje pozyskane przez Stowarzyszenie „Żakus”

	 Ogniska integracyjne i rejsy statkiem po Noteci


	We współpracy ze Stowarzyszeniem „Żakus”
	2 raz w roku
	Stowarzyszenie „Żakus”,
	ok. 500 zł.
	Wpłaty uczestników

	Zorganizowanie punktu bibliotecznego dla dorosłych mieszkańców


	We współpracy z Biblioteką Gminną w Sadkach - praca wolontariuszy
	od 5.10.07
	Rada Sołecka Anielin
	--------------------
	----------------------

	Ośrodek Pomocy Rodzinie 

„ Przystań”
	OPR prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Żakus”
	działalność całoroczna
	Stowarzyszenie „Żakus”,
	45.000 zł rocznie
	dotacje pozyskane przez Stowarzyszenie „Żakus”

	Dożywianie dzieci w wieku szkolnym
	Akcja „Stoliczku, nakryj się „ prowadzona od 2002r. we współpracy z PAH, Urzędem Marszałkowskim w Toruniu i UG w Sadkach
	działalność całoroczna
	Stowarzyszenie „Żakus”, NSP w Anielinach
	ok. 17.000
	dotacje pozyskane przez Stowarzyszenie „Żakus” i NSP w Anielinach, finansowanie II śniadania przez GOPS w Sadkach

	Organizacja półkolonii letnich i ferii zimowych
	Zadanie Stowarzyszenia „Żakus”, NSP w Anielinach we współpracy z Radą Rodziców
	styczeń/luty

lipiec/sierpień
	Stowarzyszenie „Żakus”, NSP w Anielinach
	ok. 6.000 zł.
	dotacje pozyskane przez Stowarzyszenie „Żakus”, dofinansowanie z UG w Sadkach w ramach konkursu ofert

	Wydawanie kwartalnika 

„ Wieści sołeckie”
	Wydawany we własnym zakresie
	2008
	Rada Sołecka Anielin
	ok. 100 zł.
	Środki własne

	Promocja wsi i organizacji w niej działających – strona internetowa
	Prowadzenie strony www.
	działalność całoroczna
	Stowarzyszenie „Żakus”, NSP w Anielinach
	----------------
	-----------------

	Wspólne wyjazdy do miejsc pamięci narodowej
	Organizator – NSP w Anielinach – koło historyczne
	sierpień, listopad, maj
	NSP w Anielinach
	-----------------
	-----------------

	Wieczornice, obchody świąt narodowych i kościelnych
	Organizator – NSP w Anielinach


	
	NSP w Anielinach
	-------------------
	-----------------

	Kontynuowanie działalności Klubu Seniora – projekt wielopokoleniowy


	Klub Seniora prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Żakus”
	działalność całoroczna
	Stowarzyszenie „Żakus”, NSP w Anielinach
	
	dotacje pozyskane przez Stowarzyszenie „Żakus”, dofinansowanie z UG w Sadkach

	Budowa chodniko – drogi 

(pozostało 1.385 mb)
	Firma, która wygra przetarg
	2009-2015
	Firma wykonująca zadanie i UG Sadki
	Ok. 300 tys. zł
	Środki pozyskane przez UG Sadki

	Utwardzenie drogi Anieliny - Bielawy
	Firma, która wygra przetarg
	2009
	Firma wykonująca zadanie i UG Sadki
	Ok. 1.800,000,00 zł
	Środki pozyskane przez UG Sadki

	Wykonanie elewacji budynku 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej
	Pracownicy UG Sadki
	2010
	UG Sadki
	Ok. 30 tys. zł.
	Środki z budżetu Gminy Sadki

	Modernizacja dachu na budynku Niepublicznej

Szkoły Podstawowej
	Firma wynajęta przez UG Sadki
	2011
	UG Sadki, Firma wykonująca zadanie
	Ok. 20 tys. zł.
	Środki z budżetu Gminy Sadki

	Budowa kanalizacji sanitarnej

(Śmielin – Łodzia - Anieliny)
	Firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu
	2012
	UG Sadki, Firma wykonująca zadanie
	Ok. 4.200,000,00 zł.
	Środki pozyskane przez UG Sadki

	Budowa oświetlenia na drodze Anieliny - Śmielin
	Firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu
	2010
	UG Sadki, Firma wykonująca zadanie
	Ok. 45.000 zł.
	Środki pozyskane przez UG Sadki, budżet gminy 

	Budowa oświetlenia za przejazdem PKP
	Firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu
	2011
	UG Sadki, Firma wykonująca zadanie
	Ok. 45.000 zł.
	Środki pozyskane przez UG Sadki, budżet gminy


7. ARKUSZ  PLANU  KRÓTKOTERMINOWEGO

	Pytania dotyczące projektów
	Propozycje projektów

( najbliższe 2 lata)
	Czy nas na to stać?
	Hierarchia

	
	
	organizacyjnie
	finansowo
	

	Co nas najbardziej zintegruje ?
	Wspólna praca przy budowie obiektów objętych projektem –  „ Stajnia rowerowa”, taras widokowy
	tak
	nie
	bardzo ważne

	
	Możliwość realizowania się w działaniu na rzecz funkcjonowania wszystkich obiektów turystycznych, kulturalnych i społecznych
	tak
	tak
	ważne

	
	Działalność Klubu Seniora i integracyjne spotkania i wspólne wyjazdy do kina, teatru itp.
	tak
	tak
	

	Na czym nam najbardziej zależy ?
	Na ożywieniu i zmobilizowaniu mieszkańców do działań na rzecz poprawy jakości życia – dożywianie dzieci, organizacja półkolonii, Ośrodek Pomocy Rodzinie „ Przystań”
	tak
	tak
	ważne

	
	Na sprawnym funkcjonowaniu wszystkich powstałych obiektów – skwerek wraz z „drzewem informacji” przy wjeździe do wsi 
	tak
	tak
	bardzo ważne

	Co nam najbardziej przeszkadza ?
	Trudności w pozyskiwaniu środków finansowych na zadania duże – boisko i plac zabaw oraz będących wkładem własnym do projektów
	tak
	nie
	bardzo ważne

	
	Brak aprobaty części mieszkańców dla podejmowanych działań
	tak
	tak
	ważne

	Co najbardziej zmieni nasze życie ?
	Dobra i efektywna współpraca ze wszystkimi mieszkańcami, partnerami społecznymi i samorządem w celu realizowania naszych planów poprawy bytu mieszkańców – plac zabaw, boisko
	tak
	tak
	bardzo ważne

	
	Napływ „małych turystów” do naszej miejscowości – działalność „Ekolaby” – organizacja wypoczynku
	tak
	tak
	bardzo ważne

	Co osiągniemy najłatwiej ?
	Organizacja imprez i festynów, Klub Seniora, organizacja kursów i szkoleń

Wszelkie prace remontowe, malarskie, budowlane wykonamy sami. Potrafimy pozyskiwać środki finansowe, pisząc projekty.


	tak
	tak
	Bardzo ważne

	
	Zaangażowanie i współpracę pomiędzy organizacjami działającymi na terenie wsi.
	tak
	tak
	bardzo ważne


8. Harmonogram realizacji projektów                      

	Lata

Projekty 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Powstanie placu zabaw dla dzieci
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Postawienie obelisku ku czci mieszkańców Anielin i Łodzi zamordowanych w 1939r.


	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	„Przystanek Zielona Oaza”
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x

	Wykonanie tarasu widokowego w lesie
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Boisko sportowe
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	Zagospodarowanie skweru przy wjeździe do wsi.


	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Drzewo informacji, czyli  co?, gdzie, kiedy? u nas


	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	„Wiejskie drogowskazy” - tabliczki z numerami domów
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Opracowanie i wydanie folderu z ofertą proponowanych form czynnego wypoczynku w „Ekolabie”
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stworzenie grupy wolontariuszy – animatorów

kultury, ruchu i zabawy
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	„Stajnia rowerowa wyposażona w rowery” . Stworzenie grupy wolontariuszy -  przewodników po okolicach bliższych i dalszych
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Ekolaba – wypoczynek dla zorganizowanych grup wycieczkowych dzieci i młodzieży
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Nasz wieś pięknieje – akcja 

„ Sprzątanie świata”, konkursy na najpiękniejszy ogród i budowlę ogrodową
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Organizacja imprez i festynów -  Noc Świętojańska, Pożegnanie lata
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Przygotowywanie uczniów NSP w Anielinach do konkursu 

„Młodzież zapobiega pożarom
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Organizacja kursów i szkoleń: rękodzielniczych, komputerowych i innych zgodnie z potrzebami mieszkańców
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Wyjazdy do kina, teatru i opery
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	 Ogniska integracyjne i rejsy statkiem po Noteci


	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Zorganizowanie punktu bibliotecznego dla dorosłych mieszkańców


	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ośrodek Pomocy Rodzinie 

„ Przystań”
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Dożywianie dzieci w wieku szkolnym
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Organizacja półkolonii letnich i ferii zimowych
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Wydawanie kwartalnika 

„ Wieści sołeckie”
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Promocja wsi i organizacji w niej działających – strona internetowa
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Wspólne wyjazdy do miejsc pamięci narodowej
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Wieczornice, obchody świąt narodowych i kościelnych
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Kontynuowanie działalności Klubu Seniora – projekt wielopokoleniowy


	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


Opracowanie:

Paweł Wajer – sołtys Anielin

Hanna Tomczyk – członek Rady Sołeckiej Anielin

Małgorzata Wajer - członek Rady Sołeckiej Anielin

Tomasz Pilarczyk - członek Rady Sołeckiej Anielin

Wiesław Stachowski - członek Rady Sołeckiej Anielin

Marietta Błaszkiewicz – prezes Stowarzyszenia „Żakus”
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