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Plan Odnowy Miejscowości

Dębionek

2009

1. Założenia organizacyjne tworzenia

planu odnowy miejscowości.

Dlaczego chcemy odnowy wsi?

     Chcemy, aby nasza wieś była czysta i zadbana, a ludzie bardziej życzliwi.

Jak się zorganizujemy?

Na zebraniu wiejskim z inicjatywy sołtysa zostanie utworzona grupa liderów lokalnych, którzy opracują plan działania. 

2. Charakterystyka Miejscowości


2.1 Jacy jesteśmy - Analiza zasobów

   Dębionek położony jest na zachodnim krańcu woj. kujawsko-pomorskiego, w powiecie nakielskim, w gminie Sadki, na uboczu trasy Bydgoszcz – Szczecin. Wieś zamieszkuje około 657 mieszkańców, liczba kobiet jak i mężczyzn jest przybliżona do siebie. Pod względem liczebności jesteśmy drugą wsią w Gminie Sadki. Od lat 80-tych następuje niż demograficzny. Ludność wywodzi się z dwóch środowisk rolniczego i tzw. po P.G.R-owskiego. W związku z przeobrażeniami gospodarczymi nastąpiła emigracja zarobkowa. Aby zapobiec degradacji życia, pobudzić mieszkańców do działania, zwiększyć atrakcyjność wsi społeczność Dębionka opracowała plan rozwój wsi.      

2.2. Inwentaryzacja Zasobów, służąca ujęciu stanu rzeczywistego - Jak wygląda nasze sołectwo/miejscowość dzisiaj? 
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         Jeden z budynków w centrum wsi, wyróżnia się odnowioną elewacją i zadbanym obejściem. Budynek zbudowany w latach 60.
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      Kaplica – dziś obiekt sakralny, po latach pełnienia funkcji wiejskiej świetlicy w roku 1977 wrócił do swej dawnej roli. Przed wojną był to Kościół Ewangelicki.

      Przed wojną  pastorówka później przez wiele lat szkoła ,dziś dom prywatny. Oko cieszy pięknie zagospodarowany, obsadzony rozmaitymi krzewami teren przed budynkiem. Rosną tu wspaniałe dęby – pomniki przyrody.

      Dębionek można zaliczyć do środowisk spokojnych i bezpiecznych. Tworzy go zabudowa rozwarta „dwu siedliskowa”. Na terenie wsi jest dużo zieleni i świeżego powietrza. Jesteśmy jednym z liczniejszych środowisk.

      Znaczna część mieszkańców utrzymuje się z emerytury, następnie z rolnictwa, a nieliczni z pracy zarobkowej. Coraz większa grupa ludzi młodych szuka pracy w mieście oraz poza granicami kraju. Znikoma grupa bezrobotnych utrzymuje się  z pracy dorywczej i zasiłku dla bezrobotnych.

     Na terenie sołectwa znajduje się szkoła podstawowa z kl. I-III i oddziałem przedszkolnym.

     Ponieważ społeczeństwo wywodzi się z ludności napływowej nie posiadam własnych obyczajów, jedyne wyjątki to nabożeństwa majowe, środowiskowe imprezy plenerowe. 
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     W porównaniu z innymi miejscowościami w naszej gminie posiadamy dużo zieleni oraz w większości zadbane obejścia, posiadamy boisko sportowe,  znajduje się również cmentarz z czasów przedwojennych.

      Posiadamy lasy ze zwierzyną (sarny, dziki, zające), bobry nad rzeką Orlą, bociany. Znajdują się tu również pomniki przyrody w postaci dębów.

      Jako mieszkańcy posiadamy chęci i zapał potrzebne przy realizacji zadań. Potrafimy się zintegrować do tworzenia swojej wizji przyszłości.

1. Analiza SWOT – Ocena mocnych i słabych stron

	Silne strony (co mamy, w czym jesteśmy dobrzy?)

- posiadanie chęci, zapału  i pomysłu,

- różnorodne uzdolnienia, umiejętności, 

- pomniki przyrody, 

- fauna (bociany, bobry nad rzeką Orlą, stada saren i                                                                      zajęcy,

- dobrze funkcjonujące rolnictwo, 

- sąsiedztwo lasów


	Słabe strony  (czego nam brakuje, co nam nie wychodzi?)

- brak bazy kulturalno-sportowej, 

- brak stowarzyszeń i innych organizacji,  

- zbyt mało połączeń komunikacyjnych,

- brak placu zabaw, 

- brak zakładów pracy,

- brak akwenów wodnych,

- bezrobocie,

- zły stan dróg, 

-brak kanalizacji

	Okazje (co nam może sprzyjać?)

- pozyskanie środków finansowych z zewnątrz,

- sponsorzy,

- unijne programy pomocy rolnikom,

- rezerwat przyrody,

- wytyczenie ścieżek rowerowych 


	Zagrożenia (co nam może przeszkodzić?)

- destabilizacja gospodarcza,

- narastające bezrobocie,

- brak perspektyw rozwoju dla młodzieży, 

- emigracja zarobkowa,

- niż demograficzny


Arkusz 4

Nasze Sołectwo za 10 lat - Wizja rozwoju naszej wsi

Marzy nam się, aby nasza wieś rozwijała się z korzyścią dla jej mieszkańców. Chcemy by zostały zmodernizowane dotychczasowe drogi i został utwardzony odcinek trasy do Sadek przez Sadkowski Młyn oraz by zbudowano chodniki. Przydałaby się kanalizacja. Uważamy, że w naszej wsi powinna być świetlica, w której młodzież mogłaby się spotykać i rozwijać swoje zainteresowania, uczęszczać na warsztaty z dziedzin tj. sport, plastyka, informatyka. Chcemy, aby nasza wieś była zadbana i bezpieczna oraz posiadała tzw. centrum wypoczynkowe.  

Bylibyśmy szczęśliwi gdyby wieś stawała się bardziej czysta i zadbana, a ludzie odpowiedzialni za otoczenie i bardziej życzliwi dla siebie. 

5. Plan i harmonogram  realizacji projektu – Opis planowanych do realizacji zadań:

	Zadanie do wykonania

(Co ?)
	Sposób realizacji 

(Jak?)
	Termin realizacji

(Kiedy?)
	Wykonawcy i odpowiedzialni

(Kto?)
	Koszty

(Za ile ?)
	Źródło

Finansowania

(Skąd wziąć środki?)

	1. Zakup i wyposażenie placów zabaw przy SP i na Formozie 

      (2 place zabaw)
	- pozyskanie terenu

- ogrodzenie terenu

- zakup i zamontowanie sprzętu


	2009
	Firma, która wygra przetarg,

Mieszkańcy, Sołtys wspólnie z Radą Sołecką.
	80.000
	UG

	2. Budowa parkingu za kaplicą
	- wyrównanie terenu,

- niwelacja terenu,

- ułożenie kostki.


	2009
	Mieszkańcy, Sołtys wspólnie z Radą Sołecką,

Parafia.
	25.000
	UG

	3. Pozyskanie lokalu w celu zaadoptowanie go na świetlicę wiejską
	- umowa użyczenia od Szkoły Podstawowej

- uwarunkowania prawne 
	2010
	Mieszkańcy,

Sołtys wspólnie z Radą Sołecką.
	7.000
	UG

	4. Budowa chodnika przez wieś

(tzw. Formoza)
	- uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych


	2011
	Firma, która wygra przetarg
	50.000
	Starostwo Powiatowe

	5. Przeprowadzenie remontu elewacji budynku SP
	Zakres zadań, które będzie musiała wykonać firma, z która zostanie podpisana umowa
	2012
	Firma budowlana,

UG Sadki,

Dyrektor SP
	100.000
	UG Sadki

	6. Utworzenie placu przed budynkiem SP
	Zakres zadań, które będzie musiała wykonać firma, z która zostanie podpisana umowa
	2013
	Firma budowlana,

UG Sadki,

Dyrektor SP
	50.000
	UG Sadki

	7. Budowa kanalizacji sanitarnej (Broniewo – Dębionek)
	Zakres zadań, które będzie musiała wykonać firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu
	2011 – 2015 
	Firma budowlana,

UG Sadki
	2.000.000
	UG Sadki,



	8. Budowa oświetlenia na boisku sportowym
	Zakres zadań, które będzie musiała wykonać firma, która  zostanie wyłoniona w drodze przetargu
	2012
	Firma budowlana,

UG Sadki,


	65.000
	UG Sadki




6. Arkusz planu krótkoterminowego – wybieramy projEkty na najbliŻsze 2 lata

	Czym się kierujemy wybierając projekty?
	Propozycje projektów na najbliższe 2 lata
	Czy nas na to stać?
	punktacja

	
	
	organizacyjnie
	finansowo
	

	Co nas najbardziej zintegruje?
	Stworzenie świetlicy wiejskiej


	Tak
	Nie
	

	
	Budowa placów zabaw


	tak
	Nie 
	

	Na czym nam najbardziej zależy?
	Zaktywizowanie mieszkańców na podłożu adaptacji budynku na świetlicę wiejską


	Tak
	Nie
	

	
	Budowa placów zabaw


	
	
	

	Zróbmy to, co  nam najbardziej przeszkadza
	Mała aktywność mieszkańców


	Tak
	Nie
	

	
	
	
	
	

	Co osiągniemy najłatwiej?


	Budowa placów zabaw


	Tak
	Nie 
	


7. Harmonogram realizacji projektów                      

	Lata

Projekty 
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zakup i wyposażenie placów zabaw
	x
	
	
	
	
	
	

	Budowa parkingu za kaplicą
	x
	
	
	
	
	
	

	Pozyskanie lokalu w celu zaadoptowanie go na świetlicę wiejską
	
	x
	
	
	
	
	

	Budowa chodnika przez wieś (tzw. Formoza)
	
	
	x
	
	
	
	

	Przeprowadzenie remontu elewacji budynku SP
	
	
	
	x
	
	
	

	Utworzenie placu przed budynkiem SP
	
	
	
	
	x
	
	

	Budowa kanalizacji sanitarnej
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	Budowa oświetlenia na boisku sportowym
	
	
	
	x
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