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Plan Odnowy Miejscowości

JADWIŻYN

2009

1. Założenia organizacyjne tworzenia 

 planu odnowy miejscowości.

Dlaczego chcemy odnowy wsi?

Chcemy spowodować, że dzięki środkom finansowym, które spłynęłyby do naszej wsi, udałoby się nam ją odnowić i zrealizować marzenia.

Jak się zorganizujemy?

Kto będzie tworzył plan? Z kim będziemy współpracowali? Kto będzie pisał, kogo zapytamy o zdanie? 

Plan będzie tworzył wspólnie z Radą Sołecką i KGW, sołtys Jadwiżyna – Bogdan Wachowiak. O zdanie zapytamy wszystkich naszych mieszkańców podczas zebrania wiejskiego. Dokument będziemy pisać wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy w Sadkach.

2. Charakterystyka miejscowości:

Wieś Jadwiżyn mieści się w południowo – wschodniej części gminy Sadki, w powiecie nakielskim, w województwie kujawsko – pomorskim, w niedalekiej odległości od wsi Bnin, od wschodu sąsiaduje z gminą Wyrzysk.

Liczba mieszkańców 206, z czego 92 mężczyzn i 114 kobiet. Powierzchnia wynosi około 296 ha.

Postanowiliśmy wspólnie z Urzędem Gminy opracować Plan Rozwoju Miejscowości, ponieważ zależy nam przede wszystkim na aplikowaniu o środki zewnętrzne, zarówno unijne, jak i z innych źródeł, a nieodłącznym do tego celu elementem jest opracowanie w/w dokumentu.

    Dzięki tym środkom uda nam się zrealizować wiele pomysłów i spełnić nasze wspólne marzenia.

2.1. Inwentaryzacja Zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego. 

a. Co wyróżnia naszą wieś? 

Przede wszystkim zwarta zabudowa i duża ilość lasów oraz posiadanie remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej.

b. Jakie pełni funkcje (czy raczej mieszkaniową, podmiejską turystyczną, rolniczą)?

Nasza wieś pełni wybitnie funkcję rolniczą i mieszkaniową.

c.  Kim są mieszkańcy wsi (z czego się utrzymują, czym się zajmują czy są rolnikami, czy pracownikami, przedsiębiorcami, bezrobotnymi?

Wszyscy mieszkańcy Jadwiżyna to rolnicy.

d. Jakie są na terenie sołectwa organizacje? Szkoła, ważne firmy i instytucje, OSP, KGW, stowarzyszenia, klub sportowy, organizacje kościelne, młodzieżowe, działające przy szkole itp. 

W naszej wsi działają prężnie trzy organizacje. Są to: KGW, OSP i Sołtys wspólnie z Radą Sołecką. Oprócz tego Pani Barbara Knioła działa przy świetlicy wiejskiej i prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą z naszej wsi.

e. Czy mamy jakieś  obyczaje, szczególnie pielęgnowane w naszym środowisku? 

Do najpopularniejszych obyczajów charakteryzujących naszą miejscowość jest święcenie potraw, tzw. święconki na świetlicy wiejskiej, wspólne modlitwy przy krzyżu oraz różnego rodzaju imprezy okolicznościowe typu majówki, czy sylwester.

f. Jak  wieś wygląda w porównaniu z innymi miejscowościami?  (Jakie są mieszkania i obejścia, Jaki jest stan otoczenia i środowiska?)

Wizerunek naszej wsi w porównaniu z innymi miejscowościami w naszej gminie jest zaskakująco dobry. Nasza wieś cechuje bowiem brak bezrobocia, czystość obejść dbanie o swoje posesje, mieszkańcy są dla siebie życzliwi, a środowisko nie skłócone.  

g. Jakie mamy zabytki, miejsca ważne ze względu na  walory kulturowe, przyrodnicze w skali całej gminy lub jeszcze szerzej?

Z walorów szczególnie ważnych i odznaczających naszą wieś od innych możemy w pierwszej kolejności wyróżnić występowanie dużej ilości lasów i formy ochrony przyrody w postaci NATURY 2000, jak również samo położenie wsi w Dolinie Nadnoteckiej.

3. Analiza SWOT – Ocena mocnych i słabych stron

	Silne strony (co mamy, w czym jesteśmy dobrzy?)

- funkcjonowanie KGW, OSP i Rady Sołeckiej,

-  posiadanie pięknie wyposażonej świetlicy wiejskiej,

-  stacja kolejowa PKP,

-  świeże powietrze, duża ilość lasów, piękne krajobrazy,

-  brak występowania zakładów produkcyjnych (to zarówno wada, jak i zaleta),

- życzliwi i pomocni mieszkańcy,

- wspólne angażowanie się w różnego rodzaju inicjatywy,

- wspólne organizowanie imprez okolicznościowych.


	Słabe strony  (czego nam brakuje, co nam nie wychodzi?)

- brak placu zabaw

- brak boiska sportowego, dróg dojazdowych do posesji, w celu wyprowadzenia maszyn rolniczych na pola,

- daleka odległość do urzędu, banku i ośrodka zdrowia,

- zła jakość gruntów ornych,

- duża liczba dróg polnych,

- funkcjonowanie w niedalekiej odległości od nas koła łowieckiego, co powoduje duże straty w uprawach,

- występowanie trzech przejazdów kolejowych o słabej widoczności – niezabezpieczone,

- zwarta zabudowa, uniemożliwiająca normalne poruszanie się maszyn i ludzi.

  

	Okazje (co nam może sprzyjać?)

- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana dachu i podłogi, dzięki czemu w większym stopniu rozwinie się życie kulturalne naszej wsi, 

- zagospodarowanie gruntu przy świetlicy wiejskiej na centrum rekreacyjne wsi (budowa grzybka do zabaw, krąg ogniskowy, ławeczki),

- budowa boiska sportowego do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej,

- zakup i zamontowanie wyposażenia placu zabaw,

- budowa chodnika przez wieś,

- budowa dróg polnych do każdej z posesji.

 
	Zagrożenia (co nam może przeszkodzić?)

- likwidacja poczekalni przy stacji PKP,

- zagrożenia wynikające z funkcjonowania w naszej wsi obszarów chronionych NATURA 2000 (ograniczenia dla rolników w użytkowaniu tych terenów).


Arkusz 4

Nasze Sołectwo za 10 lat - Wizja rozwoju naszej wsi

Marzymy, aby nasza wieś była zawsze zadbana, aby każdy z gospodarzy dbał o swoje posesje, a drogi do nich były przejezdne dla maszyn rolniczych. Chcemy, aby naszym mieszkańcom zapewnić doskonałe podłoże do uprawiania sportu i organizowania różnego rodzaju spotkań i imprez sołeckich. Chcemy, żeby dzieci miały miejsce do bezpiecznej zabawy.

Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby wszystkie nasze marzenia się zrealizowały.

5. Plan i harmonogram  realizacji projektu – Opis planowanych do realizacji zadań

	Zadanie do wykonania

(Co ?)
	Sposób realizacji 

(Jak?)
	Termin realizacji

(Kiedy?)
	Wykonawcy i odpowiedzialni

(Kto?)
	Koszty

(Za ile ?)
	Źródło

Finansowania

(Skąd wziąć środki?)

	1. budowa boiska sportowego do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej
	- ogrodzenie terenu

-  zagospodarowanie terenu na boiska sportowe.


	2010 r.
	Firma, która wygra przetarg,

Rada Sołecka,

KGW
	20.000
	Urząd Gminy

	2. zakup i wyposażenie placu zabaw
	- wytyczenie i ogrodzenie terenu,

- zakup sprzętu, które będzie wyposażeniem placu zabaw


	2009 r.
	Firma, która wygra przetarg,

Rada Sołecka,

KGW
	40.000
	Urząd Gminy

	3. modernizacja świetlicy wiejskiej
	- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana dachu i podłogi.


	2011 r.
	Firma, która wygra przetarg,

Rada Sołecka,

KGW
	50.000
	Urząd Gminy
	

	4. zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
	- budowa grzybka do zabaw,

- budowa kręgu ogniskowego,

- zamontowanie ławeczek.


	2011 r.
	Firma, która wygra przetarg,

Rada Sołecka,

KGW
	30.000
	Urząd Gminy
	

	5. budowa chodnika prze wieś
	-wyłożenie kostki polbrukowej,

- uregulowania prawne.


	2012 – 2013 r.
	Firma, która wygra przetarg,

Rada Sołecka,

KGW
	100.000
	Urząd Gminy
	

	6. utwardzenie dróg polnych dojazdowych dla maszyn rolniczych
	- wytyczenie i utwardzenie dróg polnych do posesji.


	2010 - 2013 r.
	Firma, która wygra przetarg,

Rada Sołecka,

KGW
	20.000
	Urząd Gminy, 

środki własne
	

	7. Budowa kanalizacji sanitarnej
	- wytyczenie terenu,

- działania firmy, która wygra procedurę przetargową
	2011-2015
	Firma, która wygra przetarg,

Urząd Gminy,

Rada Sołecka
	200.000
	Urząd Gminy
	

	8. Gazyfikacja wsi
	Zakres działań wykonany przez firmę, która wygra procedurę przetargową
	2011-2015
	Firma, która wygra przetarg,

Urząd Gminy,

Rada Sołecka
	200.000
	Urząd Gminy
	

	9. Zagospodarowanie centrum wsi „przy krzyżu”
	Działania wykonane przez mieszkańców miejscowości Jadwiżyna.
	2010
	Rada Sołecka
	10.000
	Rada Sołecka,

Mieszkańcy wsi
	

	10. Posadzenie drzew i krzewów we wsi
	Prace wykonamy we własnym zakresie. Zakupimy drzewa i krzewy i obsadzimy nimi całą wieś.
	2012
	Rada Sołecka
	5.000
	Rada Sołecka,

Mieszkańcy wsi
	

	11. Postawienie ławeczek przy poboczu
	- zakupienie ławeczek

- postawienie ich przy poboczu
	2013
	Rada Sołecka
	15.000
	Urząd Gminy
	


6. Arkusz planu krótkoterminowego – wybieramy projEkty na najbliŻsze 2 lata

	Czym się kierujemy wybierając projekty?
	Propozycje projektów na najbliższe 2 lata
	Czy nas na to stać?
	punktacja

	
	
	organizacyjnie
	finansowo
	

	Co nas najbardziej zintegruje?
	Remont świetlicy wiejskiej


	tak
	nie
	

	
	Budowa placu zabaw


	tak
	nie
	

	Na czym nam najbardziej zależy?
	Budowa placu zabaw


	tak
	nie
	

	
	Remont świetlicy wiejskiej


	tak
	nie
	

	Zróbmy to, co  nam najbardziej przeszkadza
	Brak dróg dojazdowych do posesji dla maszyn rolniczych


	tak
	½ nie
	

	
	Brak chodnika przez wieś


	tak
	nie
	

	Co osiągniemy najłatwiej?


	1. budowa dróg dojazdowych do posesji
	tak
	 nie
	

	
	2. budowa placu zabaw 

3.zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.


	tak

tak


	 nie

 nie
	


7. Harmonogram realizacji projektów                      

	Lata

Projekty 
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Budowa boisk sportowych do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej
	
	X
	
	
	
	
	

	Zakup i wyposażenie placu zabaw
	X
	
	
	
	
	
	

	Remont świetlicy wiejskiej
	
	X
	
	
	
	
	

	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
	
	
	X
	
	
	
	

	Budowa chodnika przez wieś
	
	
	
	X
	X
	
	

	Utwardzenie dróg polnych dojazdowych do pól
	
	X
	X
	X
	X
	
	

	Budowa kanalizacji sanitarnej
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Gazyfikacja wsi
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	Zagospodarowanie centrum wsi „przy krzyżu”
	
	X
	
	
	
	
	

	Posadzenie drzew i krzewów we wsi
	
	
	
	X
	
	
	

	Postawienie ławeczek przy poboczu
	
	
	
	
	X
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