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Plan Odnowy Miejscowości
Łodzia

2007

1. Założenia organizacyjne tworzenia

planu odnowy miejscowości.

Dlaczego chcemy odnowy wsi?

Przede wszystkim zależy nam na poprawie infrastruktury naszej wsi. Głównie mamy na myśli budowę drogi przez wieś, poprawę jej estetyki oraz doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego, grzybka i kręgu ogniskowego. Spowoduje to większe zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne wsi oraz zmobilizuje ich do dalszych działań. Bardzo zależy nam na doposażeniu i reaktywacji świetlicy wiejskiej przy udziale naszego KGW.

Jak plan był tworzony?

Kto będzie tworzył plan? Z kim będziemy współpracowali? Kto będzie pisał, kogo zapytamy o zdanie? 

Plan tworzyliśmy wspólnie z Rada Sołecką, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Żakus”

Oraz Urząd Gminy.

Jak zaplanujemy nasz proces planowania?

(Spotkania, dyskusje, konsultacje z urzędem gminy i organizacjami. Zebranie podczas którego nastąpi zatwierdzanie)

	Termin 
	Zadanie

	Lipiec 2007
	Spotkanie z radą sołecką na temat stworzenia Planu Odnowy Miejscowości

	Lipiec 2007
	Wspólne opracowywanie dokumentu

	3 sierpień
	Ostateczne prace nad planem odnowy miejscowości oraz konsultacje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Anielin i Łodzi „Żakus”

	28 sierpień
	Konsultacje z Urzędem Gminy

	20 wrzesień
	Przyjęcie uchwałą rady sołeckiej Planu Odnowy Miejscowości


2. Charakterystyka miejscowości:
   
Sołectwo Łodzia, to jedno z czternastu sołectw, które tworzą Gminę Sadki. Wieś Łodzia liczy 302 mieszkańców z czego ok. 50% stanowią dzieci i młodzież. Położone jest ono w dolinie nadnoteckiej. Zajmuje obszar, leżący na skraju Puszczy Nadnoteckiej. Ma zwartą zabudowę, domy ułożone są wzdłuż drogi kolejowej Bydgoszcz – Piła. Mieszkańcy w większości trudnią się rolnictwem. Dużą grupę stanowią bezrobotni. Do naturalnych zasobów wsi należą lasy i łąki torfowe. 

Mieszkańcy wsi są otwarci, aktywni, twórczy i samodzielni w podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju swojej wsi. Do niedawna w naszej miejscowości były organizowane dyskoteki, z niewiadomych jednak względów dyskoteki zostały zamknięte, a młodzież nie ma miejsc, w których mogłaby się spotykać. Poza tym w naszej wsi działa Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Anielin i Łodzi „Żakus”. Przy stowarzyszeniu działa „Klub Seniora”, którego głównymi członkami są mieszkańcy Wsi Łodzia. Stowarzyszenie zajmuje się też organizacją zajęć świetlicowych oraz wypoczynku letniego i zimowego, które skupia duże zainteresowanie ze strony dzieci i młodzieży z naszej wsi. Poza stowarzyszeniem we wsi działa OSP z sołectwem Anieliny, oraz KGW.

  
 Postanowiliśmy opracować plan rozwoju Łodzi z dwóch głównych przyczyn, po pierwsze zależy nam na zdiagnozowaniu istniejącego stanu faktycznego naszej wsi i zapoznaniu władz gminy z jej potrzebami, po drugie zależy nam na zdobyciu środków finansowych, które bez w/w dokumentu nie są możliwe do pozyskania. 

        [image: image2.jpg]



                        [image: image3.jpg]



      [image: image4.jpg]



                        [image: image5.jpg]



Ogródek jordanowski i boisko sportowe wybudowane ze środków unijnych w 2007r. 
2.1. Inwentaryzacja Zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego 
a. Co wyróżnia naszą wieś? 

Położenie w dolinie nadnoteckiej (łąki, bogata flora i fauna). Położenie przy trasie kolejowej Bydgoszcz-Piła. Mamy prężnie działające OSP a także Stowarzyszenie i prowadzoną przez nią Niepubliczną Szkołę Podstawową.
b. Jakie pełni funkcje (czy raczej mieszkaniową, podmiejską turystyczną, rolniczą)?

Jest miejscem życia, pracy i wypoczynku jej mieszkańców. Pełni funkcję kulturotwórczą poprzez Stowarzyszenie. Promujemy się poprzez  własną aktywność oraz propagowanie idei odnowy wsi w naszej gminie.
c.  Kim są mieszkańcy wsi (z czego się utrzymują, czym się zajmują czy są rolnikami, czy pracownikami, przedsiębiorcami, bezrobotnymi?

Głównie to robotnicy i przedstawiciele innych zawodów znajdujący zatrudnienie w sąsiednich miastach oraz rolnicy i bezrobotni.
d. Jakie są na terenie sołectwa organizacje? Szkoła, ważne firmy i instytucje, OSP, KGW, stowarzyszenia, klub sportowy, organizacje kościelne, młodzieżowe, działające przy szkole itp. 

OSP Anieliny i Łodzia

KGW Łodzia

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Anieliny i Łodzia ”Żakus”
e. Czy mamy jakieś  obyczaje, szczególnie pielęgnowane w naszym środowisku? 

Festyny i imprezy środowiskowe, nabożeństwa majowe, obchody Dnia Strażaka i Dni Papieskich.
f. Jaki wieś wygląda w porównaniu z innymi miejscowościami?  (Jakie są mieszkania i obejścia, Jaki jest stan otoczenia i środowiska?)

większość obejść jest czysta i schludna, lecz ciągle są jeszcze takie, które nie dbają właściciele. Ze względu na brak przemysłu powietrze jest świeże, nie zanieczyszczone , wielu rolników stosuje tradycyjną uprawę na bazie naturalnych nawozów. Niestety brak kanalizacji i niefrasobliwości niektórych mieszkańców powoduje zagrożenie dla środowiska naturalnego (nieszczelne szamba). Odzwierciedleniem dobrego ciągle stanu środowiska są bogactwa glebowe, roślinne i zwierzęce. 
g. Jakie mamy zabytki, miejsca ważne ze względu na  walory kulturowe, przyrodnicze w skali całej gminy lub jeszcze szerzej?

Lasy z ciekawą zwierzyną i roślinnością. Blisko znajduje się Noteć.
h. Inne ważne informacje

Bliskość rezerwatu przyrody BOREK w Samostrzelu. Możliwość stworzenia bezpiecznego szlaku rowerowego łączącego sąsiednie gminy (Nakło, Sadki, Kcynia, Osiek).

2. Analiza SWOT – Ocena mocnych i słabych stron
	Silne strony (co mamy, w czym jesteśmy dobrzy?)

Zasoby ludzkie i naturalne, zwarta zabudowa, która ułatwia komunikację międzyludzką, prężnie działające OSP, Stowarzyszenie na rzecz wsi, szkoła, 2 KGW, miejsce naznaczone tradycją historyczną, położenie przy głównym trakcie kolejowym.

	Słabe strony  (czego nam brakuje, co nam nie wychodzi?)

Postawa pasywna niektórych mieszkańców, brak lokalnej przedsiębiorczości, brak asfaltowej drogi łączącej Łodzię i Anieliny z Bielawami, bieda wielu rodzin, brak terenów agroturystycznych, budynek świetlicy, z której mieszkańcy nie korzystają(zajmuje go dzierżawca).



	Okazje (co nam może sprzyjać?)

Przystąpienie  do programu Osnowy Wsi, integracja mieszkańców wokół Stowarzyszenia, kształcenie się młodych mieszkańców wsi, utrzymanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej, organizowanie szkoleń dla rolników, tworzenie projektów i pozyskiwanie na nie grantów z urzędów administracji publicznej oraz fundacji, działalność w Radzi Organizacji Pozarządowych.


	Zagrożenia (co nam może przeszkodzić?)

Zła sytuacja w rolnictwie, słaba aktywność części mieszkańców, migracja młodych za granicę i do sąsiednich miast, zmniejszająca się ilość połączeń kolejowych.


Arkusz 4

Nasze Sołectwo za 10 lat - Wizja rozwoju naszej wsi

Marzę aby moja wieś była piękna i zadbana, bezpieczna, kultywująca obrzędy i tradycje, integrująca wszystkie pokolenia mieszkańców, aby ludzie żyli bez zmartwień i trosk, podejmowali wspólne działania na rzecz swoich rodzin i sąsiadów oraz swojego środowiska.

Byłbym szczęśliwy, gdyby moja wieś ustawicznie się rozwijała, poprawiając tym samym jakość życia jej mieszkańców.

5 Nasza Mała Strategia 

	Wizja Rozwoju Miejscowości

Marzę aby moja wieś była piękna i zadbana, bezpieczna, kultywująca obrzędy i tradycje, integrujące wszystkie pokolenia mieszkańców, aby ludzie żyli bez zmartwień i trosk, podejmowali wspólne działania na rzecz swoich rodzin i sąsiadów oraz swojego środowiska.



	Standard życia (Warunki materialne, warunki ekonomiczne)

Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku mieszkańców.


	Jakość życia (niematerialne) 

Podwyższenie jakości życia mieszkańców.
	Tradycja, tożsamość

Kultywowanie tradycji narodowej i tworzenie własnej oraz budowanie tożsamości społecznej i poczucia przynależności do Małej Ojczyzny.



	Cel 1:
	Cel 2:
	Cel 3:
	Cel 1:
	Cel 2:
	Cel 3:
	Cel 1:
	Cel 2:
	Cel 3:

	Modernizacja świetlicy i wznowienie jej działalności przy KGW.


	Stworzenie warunków dla sportu i rekreacji.
	Poprawa estetyki wsi.
	Propagowanie zachowań społecznych.
	Edukacja mieszkańców i uczestnictwo w kulturze szansa na lepsze życie.
	Symbolika i obrzędowość wsi.
	Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród mieszkańców
	Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród mieszkańców
	Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród mieszkańców

	Projekty:

1.Doposażenie świetlicy(sprzęt do gry, sprzęt grający, stoliki, krzesła)

2.Zagospodarowanie terenu za świetlicą (grzybek, krąg ogniskowy, ławeczki)


	Projekty:

1.Doposażenie placu zabaw (ławeczki, wc, stojaki do rowerów itp.) 

2.Zagospodarowanie terenu za placem zabaw( kort tenisowy)

3.Ścieżka terenowa.

 
	Projekty:

1.Zagospodarowanie terenu przy przejeździe kolejowym łączącym Łodzie 1 i 2

2.Umieszczenie tablicy informacyjnej „Drobne, ważne ogłoszenia”


	Projekty:

1.Kontynuowanie akcji sprzątania świata oraz włączenie do niej dorosłych mieszkańców.

2.Konkursy na najpiękniejszy ogród, budowle.


	Projekty:

1.Organizacja festynów, imprez integrujących mieszkańców wsi.

2.Stworzenie grupy młodzieżowej animatorów kultury zabawy.

3.Wykorzystanie umiejętności , talentu mieszkańców (promocja wsi poprzez udział w różnorodnych konkursach gminnych  i powiatowych wystawach.


	Projekty:

1.Organizownie kursów, szkoleń: komputerowe

rękodzielnicze itp. zgodnie z potrzebami mieszkańców.

2.Wyjazd do kina, teatru i muzeum.

3.Rejs statkiem po Noteci.

4.Ogniska integrujące mieszkańców.


	Projekty:

1.Wspólne wyjazdy do miejsc pamięci narodowych

	Projekty:

1.Wieczornice, obchody świąt narodowych i kościelnych we współpracy ze szkołą.


	Projekty:

1.Kontynuowanie działalności Klubu Seniora-projekt wielopokoleniowy.




6. Plan i harmonogram  realizacji projektu- Opis planowanych do realizacji zadań:
	Zadanie do wykonania

(Co ?)
	Sposób realizacji 

(Jak?)
	Termin realizacji

(Kiedy?)
	Wykonawcy i odpowiedzialni

(Kto?)
	Koszty

(Za ile ?)
	Źródło

Finansowania

(Skąd wziąć środki?)

	1. Modernizacja świetlicy i wznowienie jej działalności przy KGW.
	- doposażenie świetlicy (sprzęt do gry, sprzęt grający, stoliki, krzesła),
- elewacja zewnętrzna budynku świetlicy


	2007r.
	Sołtys i Rada Sołecka, 
KGW,

UG
	50.000 zł
	UG Sadki



	1. Zagospodarowanie terenu za świetlicą (grzybek, krąg ogniskowy, ławeczki).
	- wytyczenie terenu,
- wyłożenie kostką brukową,

- zamontowanie ławek

	2008-2010r.
	Sołtys i Rada Sołecka, 

UG,
Firma, która wygra przetarg
	10.000zł
	UG Gminy

Starostwo Powiatowe



	2. Stworzenie warunków dla sportu i rekreacji.
	Doposażenie placu zabaw (ławeczki, wc , stojaki do rowerów itp.)


	2008-2009r.
	Sołtys i Rada Sołecka, 

UG,

Firma, która wygra przetarg
	5.000zł
	UG Gminy



	3. Zagospodarowanie terenu za placem zabaw


	 - stworzenie kortu tenisowego

	2008-2009r.
	Sołtys i Rada Sołecka, 

UG,

Firma, która wygra przetarg
	50.000zł
	UG Gminy

Starostwo Powiatowe

	4.Ścieżka rowerowa
	- wytyczenie ścieżki rowerowej

	2010r.
	Sołtys i Rada Sołecka, 

UG,
	5.000zł
	Środki własne i UG

	5.Poprawa estetyki wsi - Zagospodarowanie terenu przy przejeździe kolejowym łączącym „Łodzie 1 i 2”.
	- urządzenie skweru
- postawienie ławeczek,

- umieszczenie tablicy informacyjnej „Drobne, ważne ogłoszenia”


	2008r.
	Sołtys i Rada Sołecka, 

UG,
	6.000zł
	UG

	6.Propagowanie zachowań społecznych.
	Kontynuowanie akcji sprzątania świata oraz włączenie do niej dorosłych mieszkańców
	2007-2015r.
	Rada Sołecka
	-
	-

	7. Konkursy na najpiękniejszy ogród i budowle ogrodowe (altany, …)
	Stworzenie regulaminu i zorganizowanie  konkursu
	2008-2015r.
	Rada Sołecka
	5.000 zł
	UG

	8.Edukacja mieszkańców i uczestnictwo w kulturze - szansa na lepsze życie.
	Organizacja festynów, imprez integrujących mieszkańców wsi
	2007-2015r.
	Rada Sołecka,
KGW, 

NSP w Anielinach

OSP Anieliny
	20.000 zł
	UG
Środki własne

	9. Stworzenie grupy młodzieżowej animatorów kultury zabawy.
	- zorganizowanie zebrania 

- powołanie grupy
	2008r.
	Rada Sołecka
	-
	-

	10. Wykorzystanie umiejętności ,talentu mieszkańców
	 - promocja wsi poprzez udział w różnorodnych konkursach gminnych  i powiatowych
	2007-2015r.
	Rada Sołecka,
KGW

OSP

świetlica wiejska
	10.000 zł
	Środki własne

	11.Symbolika i obrzędowość wsi.
	Organizowanie kursów, szkoleń: komputerowe,
rękodzielnicze itp. zgodnie z potrzebami mieszkańców
	2008-2015r.
	Rada Sołecka,

KGW

OSP

świetlica wiejska
	10.000 zł
	Środki własne

	12. Wyjazd do kina, teatru i muzeum.
	- organizacja wyjazdu
- zebranie uczestników
	2007-2015r.
	Rada Sołecka,

KGW

OSP

NSP w Anielinach

	20.000 zł
	UG,
Środki własne

	14. Rejs statkiem po Noteci.
	- organizacja rejsu
	2007-2015r.
	Rada Sołecka,

KGW

OSP

NSP w Anielinach


	10.000zł
	UG,

Środki własne

	15. Ogniska integrujące mieszkańców.
	- zebranie chętnych do organizacji ognisk
- organizacja ogniska
	2007-2015r.
	Rada Sołecka,

KGW

OSP

NSP w Anielinach


	-
	-

	16. Wspólne wyjazdy do miejsc pamięci narodowej
	- organizacja wyjazdu
	2008-2015r.
	Rada Sołecka,

KGW

OSP

NSP w Anielinach


	10.000 zł
	UG
Środki własne

	17. Wieczornice, obchody świąt narodowych i kościelnych we współpracy ze szkołą
	- organizacja tego typu inicjatyw
	2008-2015r.
	Rada Sołecka,

KGW

OSP

NSP w Anielinach


	5.000
	Środki własne

	18. Kontynuowanie działalności Klubu Seniora-projekt wielopokoleniowy.
	- ciągłe powiększanie grupy
	2007-2015r.
	Rada Sołecka,

KGW

OSP

NSP w Anielinach
	50.000
	UG

Środki własne


	19. Budowa kanalizacji sanitarnej (Śmielin – Łodzia – Anieliny)
	- wyłonienie firmy, która w ramach przetargu wykona zaplanowany zakres działań
	2010 - 2015
	Rada Sołecka,

KGW

OSP

NSP w Anielinach


	4.200.000,00
	UG

	20. Utwardzenie drogi 

(1.385 mb) 
	- wyłonienie firmy, która w ramach przetargu wykona zaplanowany zakres działań
	2008-2009
	Rada Sołecka,

KGW

OSP

NSP w Anielinach


	1.400.000
	UG



	21. Budowa kortu tenisowego
	- wybór firmy, która wykona planowane zadanie
	2009
	Rada Sołecka,

KGW

OSP

NSP w Anielinach


	30.000
	UG

	22. Budowa oświetlenia terenu placu zabaw dla dzieci
	- zakup urządzeń,
- montaż lamp.
	2011
	Rada Sołecka,

KGW

OSP

NSP w Anielinach
	45.000
	UG




7. Arkusz planu krótkoterminowego – wybieramy projkety na najblizsze 2 lata

	Czym się kierujemy wybierając projekty?
	Propozycje projektów na najbliższe 2 lata
	Czy nas na to stać?
	punktacja

	
	
	organizacyjnie
	finansowo
	

	Co nas najbardziej zintegruje?
	Wspólna praca przy budowie obiektów objętych projektem- zagospodarowanie terenów za placem zabaw i świetlicą


	tak
	nie
	Bardzo ważne

	
	Możliwość realizowania się w działaniu na rzecz funkcjonowania wszystkich obiektów turystycznych, kulturalnych i społecznych.


	tak
	nie
	Bardzo ważne

	Na czym nam najbardziej zależy?
	Na ożywieniu i zmobilizowaniu mieszkańców do działań na rzecz poprawy jakości życia – doposażenie i działalność świetli8cy na rzecz mieszkańców,


	tak
	nie
	Bardzo ważne

	
	Na sprawnym funkcjonowaniu wszystkich powstałych obiektów – plac zabaw, świetlica, kort tenisowy.


	tak
	nie
	Bardzo ważne

	Zróbmy to, co  nam najbardziej przeszkadza
	Trudność w pozyskiwaniu środków finansowych będących wkładem własnym.


	tak
	nie
	Bardzo ważne

	
	Brak aprobaty, części mieszkańców dla podejmowanych działań.

Pozostawienie świetlicy w prywatnej dzierżawie.


	tak
	nie
	Bardzo ważne

	Co osiągniemy najłatwiej?


	Dobra i efektywna współpraca z władzami w celu realizowania naszych planów poprawy bytu mieszkańców- działalność świetlicy.


	tak
	nie
	Bardzo ważne

	
	Napływ małych turystów do naszej wiejskiej miejscowości.


	tak
	nie
	Bardzo ważne


 8. Harmonogram realizacji projektów                      

	Lata
Projekty 
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Doposażenie świetlicy
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zagospodarowanie terenu za świetlicą
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	Doposażenie placu zabaw
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Zagospodarowanie terenu za placem zabaw
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	

	Ścieżka rowerowa
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Zagospodarowanie terenu przy przejeździe kolejowym
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Umieszczenie tablicy informacyjnej „Drobne, ważne ogłoszenia”
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Kontynuowanie akcji sprzątania świata oraz włączenie do niej dorosłych mieszkańców
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Konkursy na najpiękniejszy ogród, budowle
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Stworzenie grupy młodzieżowej animatorów kultury zabawy
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Wykorzystanie umiejętności , talentu mieszkańców 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Wyjazd do kina, teatru i muzeum
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Rejs statkiem po Noteci
	X
	X
	X
	X
	X
	X
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