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I. ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU
Główną ideą Programu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. Istnieje realna potrzeba metodycznego 
i organizacyjnego wzmocnienia zajęć wychowania fizycznego w klasach I – III szkół podstawowych. W ponad 90% szkół, zajęcia WF w klasach I – III prowadzone są przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dysponujących niewystarczającą wiedzą w zakresie kształtowania aktywności fizycznej.

W okresie wczesnoszkolnym, tak zwanym „złotym wieku szkolnym”, dzieci z dużą łatwością zdobywają nowe wiadomości i umiejętności, w tym także z zakresu wychowania fizycznego i sportu. Najczęściej w wieku 6/7 – 10 lat objawiają się talenty sportowe,
a wrodzona, biologiczna skłonność do ruchu sprzyja wdrażaniu do treningu i do podejmowania bardziej systematycznego wysiłku. 
Nie ma dzieci niezdolnych do sportu, to tylko kwestia wskazania dziecku odpowiedniego rodzaju aktywności ruchowej. Każde dziecko może znaleźć swój rodzaj „sportu” – na miarę własnych zainteresowań i możliwości psychofizycznych. 

Jak pisał Wojciech Oczko „ Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu „stąd propozycja multidyscyplinarnego programu taktującego ruch jako biologiczną potrzebę człowieka i elementarną podstawę zdrowia fizycznego i psychicznego. 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i współpracujący z nimi nauczyciele wychowania fizycznego otrzymają Program, którego realizacja zaspokaja w dużej części zadania, które postawiono przed szkołami podstawowymi w związku z wprowadzaniem nowej podstawy programowej.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi w ramach edukacji wczesnoszkolnej w obszarze aktywności fizycznej przewidziano zajęcia WF w wymiarze 3 godzin tygodniowo oraz określono podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych /Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. Dz. U. 2009 nr 4 poz. 17 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dz. U. 2012 poz. 977/. 
W podstawie programowej zapisany został cel główny: „Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, etycznym, fizycznym 
i estetycznym. Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą”.

Treści nauczania i umiejętności zawarte w podstawie programowej, jakie powinien opanować uczeń kończący I etap edukacji wczesnoszkolnej obejmują w zakresie:

1) sprawności fizycznej: marszobiegi trwające co najmniej 15 minut; wykonanie próby siły mięśni brzucha oraz gibkości kręgosłupa,

2) treningu zdrowotnego: przyjmowanie prawidłowych pozycji do ćwiczeń i wykonanie przewrotu w przód; wykonywanie skoków jednonóż, obunóż, przez przeszkody, przez skakankę; wykonywanie ćwiczeń równoważnych z przyborami i na przyrządzie,

3) sportów całego życia i wypoczynku: umiejętności związane z piłką: rzuty, chwyty, kozłowanie, odbijanie, prowadzenie piłki; udział w grach, zabawach, grach terenowych, zawodach sportowych, respektowanie reguł gry i przepisów sędziowania; właściwe zachowanie się w sytuacjach zwycięstwa i porażki,

4) bezpieczeństwa i higieny osobistej: stosowanie koniecznych dla zdrowia zabiegów higienicznych; dbałość o czystość odzieży; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć ruchowych; wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw i gier; wiedza, do kogo zwrócić się 
o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

W uwagach podstawy programowej o realizacji zadań szkoły na I etapie edukacyjnym,
w punkcie dotyczącym aktywności  fizycznej zaleca się, aby zajęcia z dziećmi prowadzone były na boisku, w ogrodzie, w sali gimnastycznej itp. Czas przeznaczony na ten zakres kształcenia ma być przeznaczony na rozwijanie sprawności fizycznej i ruchowej uczniów.

Program wychodzi również naprzeciw Stanowisku uczestników VIII Sejmiku Szkolnej Kultury Fizycznej, które jest m.in. apelem do władz państwowych o podjęcie działań nad rozwiązaniem ważnych dla edukacji zdrowotnej, wychowania fizycznego i sportu szkolnego problemów jak np.

„1. Zapewnienie uczniom na wszystkich etapach szkolnej edukacji udziału w lekcjach wychowania fizycznego prowadzonych przez nauczycieli ze specjalistycznym przygotowaniem metodycznym i merytorycznym. Największy niepokój budzi jakość wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacji. Należy pilnie podjąć działania zapewniające adekwatne kompetencje zawodowe prowadzącym zajęcia z dziećmi w tym ważnym okresie rozwojowym.
2. Podjęcie w trybie pilnym działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących nowej podstawy programowej wychowania fizycznego, uwzględniających szczególnie pomoc nauczycielom 
w opracowywaniu szkolnych programów wychowania fizycznego.

4. Warunkiem skutecznego przeprowadzenia reformy programowej jest utworzenie i dobre funkcjonowanie systemu doradztwa metodycznego, zapewniające wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego możliwość bieżącej aktualizacji wiedzy oraz doskonalenia umiejętności warsztatowych.

5. Stworzenie nauczycielom wychowania fizycznego możliwości zdobywania kwalifikacji instruktorskich i trenerskich w interesujących dzieci i młodzież formach aktywności rekreacyjnej 
i sportowej, oraz zdobywania kwalifikacji dotyczących realizacji edukacji zdrowotnej, które mogą być ważnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność oferty programowej wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
6. Poprzez system finansowego wsparcia, umożliwić nauczycielom wychowania fizycznego udział w warsztatach i konferencjach metodycznych oraz wakacyjnych kursach dla nauczycieli organizowanych w kraju i za granicą.

8. Niezwykle ważnym zadaniem, które powinno być wsparte przez władze oświatowe i sportowe jest utworzenie Internetowego Forum Dobrych Praktyk, którego celem będzie upowszechnienie funkcjonujących lokalnie przykładów nowatorskich rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w obszarze wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Pozwoli to na opracowanie Katalogu Dobrych Praktyk w Szkolnej Kulturze Fizycznej.”

Proponowany Program, który bazuje na opracowanym i realizowanym od 3 lat przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego  programie „Sprawny Dolnoślązaczek”, w pełni odpowiada celom i treściom nowej podstawy programowej.
Głównymi celami stawianymi przed Programem są:

1. poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;

2. pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;

3. zaproponowanie nowych, bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych  zgodnych z nową podstawą programową;
4. monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas 
I-III szkół podstawowych;
5. określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;
6. zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej;
7. przygotowanie uczniów do ewentualnych badań psychomotorycznych w klasie IV wg opracowanego programu.
II.  PODSTAWA PRAWNA 
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej funkcjonuje na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), jako państwowy fundusz celowy.

Przychodami Funduszu są wpływy z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa.

Szczegółowa procedura przyznawania dofinansowania środków Funduszu uregulowana jest Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051). Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania na realizację zadań związanych z rozwijaniem sportu dzieci i młodzieży. 
III.  WNIOSKOWAWCY 

· jednostki samorządu terytorialnego,

· organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

IV. OPIS PROGRAMU

Program skierowany jest do dzieci z 13 674 /SIO 30.09.2011/ szkół podstawowych z całej Polski. 

Uruchomienie Programu w szkołach planowane jest 1 września 2014 roku w klasach pierwszych /rocznik 2007/ w perspektywie kontynuacji minimum do roku 2017.

Od 1 września 2015 roku dotyczyć będzie uczniów klas pierwszych/2008/ i drugich /2007/.

Od 1 września 2016 roku dotyczyć będzie uczniów klas pierwszych /2009/, drugich /2008/ i trzecich /2007/.
Program tworzy możliwość udziału w Programie rodziców, którzy włączą się w cykl przygotowań dzieci do poszczególnych prób a także będą informowani przez nauczycieli na bieżąco o stanie sprawności dziecka i postępach jakie ma ono w poszczególnych umiejętnościach przewidzianych w Programie, np. podczas zaplanowanych w Programie
„wywiadówek z aktywności fizycznej”.

Ideą Programu „Mały Mistrz” jest propagowanie aktywnej postawy zdobywania, a nie kolekcjonowania odznak sportowych potwierdzających zdobycie poszczególnych sprawności. 

Program przeznaczony dla uczniów klas I - III obejmuje sześć zasadniczych bloków sportów z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny, np. gimnastyk – tancerz, czy też saneczkarz – narciarz – łyżwiarz. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych, co w niczym nie ogranicza inwencji nauczycieli w realizacji Programu według własnej koncepcji związanej 
z możliwościami danej placówki oświatowej. Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I – III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może 
w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w sprawności Piłkarz realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.
Proponowane sporty i przykładowe umiejętności do opanowania przez uczniów w ciągu trzech lat:

Rowerzysta - Turysta:

· umiejętność jazdy na rowerze; znajomość zasad bezpiecznego poruszania się 
na rowerze; znajomość (w podstawowym zakresie) przepisów i znaków drogowych oraz zasad bezpieczeństwa na drogach;

· w klasie III uproszczony test na kartę rowerową,

· udział w wycieczkach turystycznych w obrębie miasta i okolicy oraz udział 
w programowych wycieczkach turystycznych;

· wykonanie mini-kronik;

· bezpieczeństwo na trasach turystycznych.

Gimnastyk – Tancerz:

· nabycie podstawowych umiejętności zgodnie z założeniami podstawy programowej;

· „trzymaj się prosto” – ćwiczenia korekcyjne i wiedza o prawidłowej postawie ciała;

· zapoznanie się z podstawowymi przyborami i przyrządami gimnastycznymi;

· opanowanie prostych form tanecznych – tańców ludowych, „turniejowych” lub młodzieżowych oraz elementów rytmiki.

Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz: W zależności od możliwości oraz tradycji:
· jazda na sankach z górki i po terenie płaskim, zabawy ze współćwiczącymi;

· spacer na nartach biegowych połączony z lepieniem różnych form ze śniegu oraz mini zawody na nartach biegowych;

· podstawowe umiejętności jazdy na nartach zjazdowych po wyznaczonej trasie, mini zawody z pokonywaniem przeszkód;

· jazda na łyżwach – elementy „Błękitnej sztafety” i „Złotego krążka” (patrz Kalendarz Imprez SZS);

· wiedza z zakresu bezpieczeństwa zajęć na śniegu i lodzie oraz zasadach hartowania organizmu.

Piłkarz – Nożny/ Ręczny/ Koszykarz/ Siatkarz:

· opanowanie podstawowych umiejętności gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę; udział w grach i zabawach przygotowujących do „gry właściwej” oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;

· podstawowe wiadomości z zakresu przepisów sędziowania i organizacji zabaw i gier sportowych.

Lekkoatleta:

· nabycie umiejętności związanych z biegami, skokami i rzutami spójnych z podstawą programową WF dla klas I – III,

· udział w szkolnych zawodach lekkoatletycznych,

· zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów na stadionach i w terenie.

Pływak – Wodniak:

· podstawy nauki pływania; udział w szkolnych zawodach pływackich;

· w miarę możliwości zapoznanie z kajakami, żaglówkami, z windsurfingiem;

· zasady bezpieczeństwa w wodzie i na akwenach wodnych,

· higiena kąpieli na pływalniach krytych i otwartych,

· ekologia – racjonalne gospodarowanie wodą.

Przewidywana jest rozbudowa sportów o takie sprawności jak np. tenisista – ziemny i stołowy oraz badmintonista. 

Wskazanym i pożądanym z uwagi na atrakcyjność ćwiczeń, zabaw i gier z piłkami wydaje się wykorzystanie piłek „edubal” przy realizacji Programu w zakresie sprawności Piłkarz – Nożny/ Ręczny/ Koszykarz/ Siatkarz. 

W związku z planowanym zatrudnieniem nauczyciela WF do prowadzenia wspólnie
z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jednej godziny zajęć tygodniowo, istnieje konieczność zapewnienia przynajmniej na tę jedną godzinę otwartego lub zamkniętego obiektu sportowego dla każdej klasy. 

Nauczyciel i szkoła przystępujący do Programu deklarują realizację cyklu zajęć 
i sprawdzianów dla dzieci, które zapoznają je z nowymi formami aktywności fizycznej. Poprzez ciągłość trwania Programu w klasach I – III zaistnieje możliwość zbadania progresji umiejętności każdego dziecka. 
Bardzo ważnym elementem jest również pokazanie zintegrowania zajęć aktywności fizycznej z innymi umiejętnościami zapisanymi w obecnej podstawie programowej nauczania 
w klasach I – III.

Nauczyciel otrzymuje dość dużą autonomię w realizacji Programu. Może np. 
w przypadku niemożliwości realizacji którejś ze sprawności zastąpić ją inną. Nauczyciel może także w przypadku zrealizowania sprawności, zastąpić w drugim roku inną z zaproponowanych lub własną. Zasadą jednak powinno być, że uczeń przez 3 lata zdobywa wiedzę i sprawność 
w danej dyscyplinie poprawiając swoje osiągnięcia.

Atrakcyjna forma Programu: różnorodność zajęć i sprawdzianów, specjalne legitymacje
w których dziecko będzie zapisywało wyniki swoich prób i dokumentowało zdobyte umiejętności i sprawności ma dodatkowo zachęcić do udziału w Programie.

Kontrahenci/ beneficjenci/ współrealizatorzy/ wykonawcy  
Ministerstwo Sportu i Turystyki /MSiT/,

Urzędy Marszałkowskie /UM/,

Urzędy Gminy /UG/,

Krajowy Operator /KOP/,
Wojewódzki Operator /WOP – 15 lub 16 – KOP może być jednocześnie jednym z WOP/ stowarzyszony z KOP wskazany przez UM,

Szkoły Podstawowe /SP/,

MEN 
Schemat oddziaływań /obieg informacji i dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczości.
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Wskazana jest jedna umowa MSiT z Krajowym Operatorem /KOP/. 

W pierwszym roku funkcjonowania Programu, w roku 2014, podstawowe działania poza promocją i dotarciem do gmin i szkól, konferencjami, zebraniem informacji związanych 
z naborem jest dystrybucja do szkół sprzętu i materiałów. Nakłady finansowe jakie trafiają do szkół to 2 250 zł, na które składają się: zatrudnienie nauczyciela WF /koszt 750 zł pokrywa Urząd Gminy/ oraz sprzęt sportowy i materiały /podręcznik, legitymacje, wlepki/ za 1500 zł ze środków MSiT i UM. Do województw nie trafiają środki finansowe lecz do wskazanych szkół trafia zakupiony przez KOP za te środki sprzęt w liczbie egzemplarzy wynikającej z przyjętego algorytmu oraz środków finansowych przekazanych przez MSiT i UM – str. 21. 

Do województw /WOP/ trafiają z KOP jedynie środki na konferencje wojewódzkie 
i obsługę zadania przez WOP. Przy tym założeniu jest jedna umowa i KOP dzieli się kosztami pośrednimi z 16/15 WOP /KOP może być jednocześnie jednym z WOP/ w stosunku np. 10:90 /?/ – 90% dzielone proporcjonalnie do kwoty na województwo.

Wkład po 6 mln MSiT i UM to 12 mln z czego koszty obsługi /10%/ 1 090 909 zł. 
Koszty konferencji/szkoleń w województwach – od 1 do 4 w zależności od województwa, razem ok 30 spotkań po 10 tys. daje ok. 300 tys. zł. 

Łącznie koszty pośrednie - 1 090 909 zł i konferencje/szkolenia - 300 000zł to koszt ok 1,4 mln. 
Na zakup sprzętu i materiałów /komplet 1 500 zł/ pozostaje ok. 10,6 mln.

10,6 mln:1 500 =7066 kompletów sprzętu i materiałów – na str.20 przedstawiono podział na województwa.

Zadania kontrahentów/tylko dotyczące roku 2014 /przy jednym KOP i 16 WOP i jednej umowie MSiT z KOP:

MSiT – poprzez KOP płaci za konferencję centralną i sprzęt sportowy – prosty plan i rozliczenie finansowe naszych środków z wykazaniem środków UM, które też przekazują 6 mln do KOP 

Opracowanie i koordynacja Programu. 

Spotkanie z UM

Spotkanie z MEN

Wyjaśnienie z DP formalności prawnych związanych z Programem 

Ogłoszenie konkursowe na opracowanie przewodnika – jednego /z 3/, /przewodnik powinien zawierać wykaz sprzętu jaki jest planowany do zakupu i jego praktyczne wykorzystanie 
w Programie oraz 16-godzinny kurs nauki pływania dla klas I i 40 h udziału nauczyciela WF 
na lekcjach WF/, legitymacji, znaczków-wlepek, dzienniczka zajęć /jednostronicowego/

Opracowanie wzoru porozumienia MSiT – UM w porozumieniu z UM /przy KWM były problemy/

Podpisanie porozumień MSiT – UM 

Wskazanie poszczególnym UM środków finansowych z MSiT i liczby kompletów sprzętu 

Informacja na WWW. Ministerstwa

Wskazanie kontrahentom osoby w DS. do kontaktów bieżących

Współpraca z UM, KOP, WOP

Do 30.10.2013 - Opracowanie założeń i treści konkursu na rok 2014, lata 2014-2017 /???/
Do 15.11.2013 - Ogłoszenie konkursowe 

Do 31.12.2013 - Opracowanie wzoru umowy, aneksu pomiędzy MSiT i KOP

Do 31.12.2013 - Opracowanie wzorów dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczości 

Do 31.12.2013 - Opracowanie wzoru zgłoszenia SP do Programu /do UG/

W roku 2014

Do 15.01.2014 - Rozstrzygnięcie konkursu na KOP

Do 15.02.2014 - Podpisanie umowy z KOP

Do 28.02.2014 – Zebranie danych WOP

Do 15.03.2014 – Informacja na WWW. o ogłoszeniu przez UG naboru SP

UM x 16 
Spotkanie z MSiT

Przygotowanie treści i podpisanie porozumienia/umowy z MSiT, KOP, WOP, UG /?/
Informacja na WWW. skierowana do UG i SP, link do Programu i dane WOP

Współpraca z MSiT, UG, KOP i WOP – wskazanie osoby odpowiedzialnej w UM za roboczą współpracę – /tel. mail/- mają dotrzeć z info np. drogą mailową do UG, wyznaczenie UG terminu /do 30.04.2014/ zakończenia naboru SP i przekazania informacji do UM i WOP /do 30.05.2014/

Do 28.02.2014 - Wskazanie operatorów Programu w województwach /WOP/– konkurs? 

Do 28.02.2014 - Podpisanie porozumień z WOP

Do 28.02.2014 - Podpisanie umowy z KOP

Do 15.03.2014 – Informacja o ogłoszeniu przez UG naboru SP

Do 15.05.2014 – Zebranie informacji o naborze i ew. wyborze /przy dużej liczbie zgłoszeń/ SP 
z UG

UG – Płaci bezpośrednio za nauczyciela WF /i ew. częściowo basen - transport/

Informacja na WWW. skierowana do SP - link do Programu na WWW. MSiT i UM i dane WOP

Do 15.03.2014 - Ogłoszenie naboru SP, określenie wymogów, 

Do 30.03.2014 – We współpracy z KOP rozesłanie oferty z zapytaniem o koszt udostępnienia basenu/toru/kosztu 1 uczestnika na realizację Programu do operatorów basenów 

Do 30.04.2014 - Zebranie zgłoszeń od SP chcących przystąpić do Programu, karta zgłoszenia, dane nauczyciela, /do 30.08.2015 miejsce i termin realizacji zajęć pływania/. 

Wskazanie osoby do kontaktu z danymi kontaktowymi/tel. mail/
Do 30.04.2014 - Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do Programu na 3 lata /?/ z deklaracją finansową

Do 30.05.2014 - Przekazanie do WOP i UM listy SP do objęcia Programem z jednoczesnym podpisaniem porozumienia UG z WOP o dofinansowaniu przez UG i załączeniu stosownej Uchwały Rady Gminy, Wskazanie do WOP i UM osób w UG do kontaktu z danymi kontaktowymi /tel. mail/

współpraca z UM, WOP i SP, 

Umowa/porozumienie z UM, WOP?

Ewentualnie organizacja szkolenia dla szkół z terenu gminy

Zapewnienie w porozumieniu z SP obiektu sportowego na co najmniej 1 lekcję WF w tygodniu –sala gimnastyczna lub boisko oraz basenu od 1.09.2015 dla klasy objętej Programem

KOP - Umowa z MSiT i szesnastoma UM – łącznie na 12 mln i z tego koszty obsługi 
do „podziału” z WOP

Do 15.02.2014 - Podpisanie umowy z MSiT

Do 28.02.2014 - Podpisanie porozumień z WOP, ewentualne stowarzyszenie się

Do 28.02.2014 - Podpisanie umów z UM

Do 15.03.2014 – Informacja o ogłoszeniu przez UG naboru SP

Do 30.04.2014 – Ogłoszenie przetargu na sprzęt sportowy

Do 30.04.2014 – Ogłoszenie przetargu  na druk - przewodnik, legitymacje i wlepki 

Do 15.05.2014 – Zebranie informacji o naborze i ew. wyborze /przy dużej liczbie zgłoszeń/ 
SP z WOP

Do 30.05.2014 - Organizacja jednej konferencji/szkolenia/ centralnej dla przedstawicieli WOP, którzy poprowadzą konferencje/szkolenia na terenie województw

Do 30.06.2014 – Rozstrzygnięcie przetargu na sprzęt sportowy

Do 30.06.2014 – Rozstrzygnięcie przetargu na druk - przewodnik, legitymacje i wlepki

Do 30.08.2014 – Dostarczenie sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia Programu do zgłoszonych szkół /najlepiej bezpośrednio dostawca z przetargu/ 

Informacja na WWW. o Programie, zamieszczenie druków, wykazu WOP z informacją kontaktową, osobami koordynującymi /tel. mail/
Współpraca z MSiT, UM, UG, WOP

Organizacja konferencji centralnej po zakończeniu roku szkolnego – ocena funkcjonowania, efekty, za i przeciw, trudności ect

Sprawozdawczość do MSiT z całej Polski

WOP strona WWW. z informacją o Programie, ewidencja UG – linki, adresy mailowe – przekaz informacji o Programie bezpośrednio do UG, wskazanie osoby do kontaktu z danymi kontaktowymi /tel. mail/

Do 28.02.2014 - Podpisanie porozumień z UM i KOP – ewentualne stowarzyszenie się

Do 30.03.2014 – We współpracy z UG rozesłanie oferty z zapytaniem o koszt udostępnienia basenu/toru/kosztu 1 uczestnika na realizację Programu do operatorów basenów 

Do 30.04.2014 - Zebranie zgłoszeń od UG o SP chcących przystąpić do Programu, karta zgłoszenia, dane nauczyciela, do 30.08.2015  miejsce i termin realizacji zajęć pływania 

Do 15.05.2014 - Przekazanie informacji o naborze i ew. wyborze /przy dużej liczbie zgłoszeń/ 
SP do KOP i UM

Do 30.06.2014 - Organizacja konferencji/szkoleń wojewódzkich dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego ze zgłoszonych SP, na których omawiany będzie Program oraz przedstawiane poszczególne próby w dyscyplinach i zestawy ćwiczeń pomagających dzieciom i nauczycielom w przygotowaniu do zaliczenia ich.

Do 30.08.2014 – Dostarczenie sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia Programu do zgłoszonych szkół /najlepiej bezpośrednio dostawca z przetargu/ 

Ewidencja basenów na terenie województwa

Nadzór nad realizacją Programu na terenie województwa

Sprawozdawczość do KOP i UM z terenu województwa

SP Zapewnienie obiektu sportowego – basen /podanie odległości od szkoły w km/ i sala gimnastyczna, boisko na co najmniej 1 lekcję WF tygodniowo dla klasy objętej Programem

Do 30.04.2014 – Zgłoszenie do UG do Programu /na 3 lata/, karta zgłoszenia, dane nauczyciela, /do 30.08.2015 miejsce i termin realizacji zajęć pływania/, 

wskazanie osoby do kontaktu z danymi kontaktowymi /tel. mail/

Prowadzenie i złożenie /kopii/ dziennika 

Do 10.01.2015 - Sprawozdawczość, podpisanie i dostarczenie protokołu przekazania sprzętu 
i materiałów do WOP

Współpraca z UG i WOP

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Program będzie finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego  dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2014 roku przeznacza kwotę 6 mln złotych.

Z uwagi na projektowaną, ogólnopolską skalę zadania zakłada się współpracę przy Programie samorządów wojewódzkich, które dysponują środkami na zadania o odpowiednim zasięgu /wymiar województwa/. Zgodnie z założeniami marszałek zabezpieczałby kwotę co najmniej równoważną do wkładu pochodzącego ze środków MSiT, co pozwoli na znaczne zwiększenie liczby uczniów do których skierowany zostanie Program. Do programu włączą się także samorządy pozostałych szczebli, w zależności od lokalnych możliwości finansowych (pożądany model współpracy to wkład 33% - ze strony samorządu lokalnego /UG/ oczekiwany wkład stanowi np. pokrycie wynagrodzenia nauczyciela WF czy transportu dzieci na basen). 
Dopuszcza się montaż finansowy z innych źródeł (np. partner społeczny, środki UE)

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie Programu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki rozdzielone zostaną na poszczególne województwa, proporcjonalnie do liczby uczniów klas I /rocznik 2007/ szkół podstawowych w danym województwie. Algorytm podziału środków został ustalony na podstawie danych, publikowanych w GUS /str. 21/. W przypadku województw, w których zainteresowanie Programem będzie mniejsze niż przewidziane dla niego środki, niewykorzystane środki finansowe zostaną skierowane do województw, w których potrzeby finansowe/sprzętowe będą większe od założonych.
Zdecydowanym wzbogaceniem Programu byłoby znalezienie partnera społecznego, który włączyłby się w realizację Programu np. poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup nagród dla dzieci kończących corocznie Program, druk przewodników, legitymacji czy odznak. 

VI. TRYB I WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski na rok 2014 należy składać od momentu ogłoszenia konkursu na stronie internetowej Ministerstwa do dnia (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wniosku). Wnioski złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. 

Wniosek musi być podpisany przez uprawnione, do działania w imieniu Wnioskodawcy osoby – zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią Wnioskodawcy, 

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na formularzu zamieszczonym w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz wniosku należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie, po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i złożyć wraz z załącznikami na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

VII. KOSZTY DOFINANSOWYWANE PRZEZ MSIT

Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki mogą być przeznaczone w szczególności na:

· organizacja szkoleń i konferencji,
· zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zajęć ,
· koszty niezbędnych wydawnictw,
· pokrycie kosztów obsługi nauczycielskiej, instruktorskiej i wychowawczej; w tym płace nauczycieli/trenerów prowadzących zajęcia pływania,
· wynajem obiektów,
· koszty obsługi zadania /do 10% kosztów bezpośrednich/ w tym:
· koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,

· zakup niezbędnych materiałów biurowych,

· koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,

· opłaty za nośniki energii,

· koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,

· wynagrodzenia osób obsługujących zadanie.
Z dofinansowania UM i UG przewiduje się
· pokrycie kosztów obsługi nauczycielskiej, instruktorskiej i wychowawczej; w tym płace nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia WF wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej /UG/,
· pokrycie kosztów obsługi nauczycielskiej i wychowawczej; w tym płace nauczycieli-trenerów prowadzących zajęcia pływania,
· pokrycie kosztów  transportu, 
· wynajem obiektów, 
· organizacja szkoleń i konferencji,
· koszty obsługi technicznej,
· koszty obsługi zadania.
VIII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
Program w roku 2014 realizowany będzie w szkołach od 1 września do 31 grudnia.
Program zakłada współpracę Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędów Marszałkowskich 
i Urzędów Gmin jako organów prowadzących szkoły podstawowe. 

Pokryte zostaną następujące koszty: /   *- MSiT   /   **- MSiT i UM po 50%   /   *** - UG   /

1. organizacji szkoleń dla nauczycieli realizujących Program – łącznie 300 tys. zł w 2014 r.*

2. doposażenia szkół w niezbędny sprzęt sportowy - 1450,- zł/komplet/szkoła **

3. druku niezbędnych materiałów, legitymacji, wlepek, plakatów – 50,-zł klasa **

4. zatrudnienia w I klasie na 1 godzinę w tygodniu odpowiednio przygotowanego nauczyciela wychowania fizycznego, który prowadziłby zajęcia aktywności fizycznej wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej – 40h x50 zł – 2 000,- zł ***

5. zajęć pływania w klasach II – 16x200 zł – 3 200,- zł/klasa **

6. dla szkół, które prowadziły Program do końca III klasy i złożyły sprawozdanie z realizacji za 3 lata – sprzęt za 1000,- zł /jedna klasa/, 1400,- zł /dwie klasy/ lub 1800,- zł /trzy klasy w jednej SP/ **

7. koszty obsługi /do 10% kosztów bezpośrednich/**

IX. WYMAGANE DOKUMENTY 

· wniosek wraz z załącznikami,
· aktualny - w dniu składania wniosku - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy, 

· pisemna deklaracja o włączeniu się  samorządu szczebla wojewódzkiego w realizację programu i zapewnienie udziału finansowego w wysokości co najmniej 50 procent kwoty projektu.

X. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE WNIOSKÓW
· spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniony wniosek wraz
z załącznikami; 

· powszechność  i systematyczność  zajęć;
· udział w realizacji zadania wolontariuszy;
· zakładane efekty edukacyjne i  wychowawcze, z uwzględnieniem promocji zdrowia,  integracji społecznej i wyrównywania szans poprzez sport oraz przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowanym społecznie;

· zakres projektu, w tym: liczba uczestników, okres realizacji, liczba planowanych zajęć; 

· oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania;

· doświadczenie oraz zasoby kadrowe i rzeczowe wnioskodawcy wskazujące na możliwość realizacji zadania;

· rzetelność i terminowość rozliczeń z realizacji podobnych zadań w latach poprzednich.

Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące:

· odpłatność uczestników;

· dofinansowanie z innych programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.

XI. PROCEDURA OCENY WNIOSKU I JEJ KRYTERIA

Ocena wniosku pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana przez pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich w okresie 3 miesięcy od terminu składania wniosków.

Departament Sportu dla Wszystkich rozpatrując wnioski weźmie pod uwagę w szczególności spełnienie wymogów formalno-prawnych oraz kryteria i priorytety podane w ogłoszeniu konkursowym.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Minister Sportu i Turystyki, po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków konkursowych. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie  internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki:  www.msport.gov.pl/ zakładka Sport Powszechny/

XII. UMOWA O DOFINANSOWANIE, REALIZACJA I ROZLICZENIE ZADANIA
Pozytywnie oceniony wniosek, zaakceptowany przez Komisję Konkursową i zatwierdzony przez Ministra będzie podstawą do podpisania przez obie strony umowy o dofinansowanie zadania. 

Sposób przekazywania dotacji wskazany będzie w umowie.
Umowa zostanie podpisana po podpisaniu umowy/porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Operatorem /WOP/ a Zarządem Województwa /UM/
Wnioskodawca realizuje zadanie zgodnie z zawartą umową i załącznikami do umowy. Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadania będzie dopuszczalna pod warunkiem, że Wnioskodawca uprzednio zawiadomi pisemnie Zleceniodawcę o okolicznościach uzasadniających tę zmianę, 
a Zleceniodawca wyrazi na nią zgodę. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do poddania się kontroli realizacji zajęć oraz do  złożenia rozliczenia zgodnie z terminem podanym w umowie. 

W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem podmiot nie może ubiegać się przez okres 2 lat o dofinansowanie ze środków Funduszu. 

XIII SPOSÓB NADZORU I KONTROLI NAD REALIZACJĄ
Nadzór nad realizowanym projektem będzie sprawował Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Realizator będzie dokonywał bieżącej kontroli, okresowej oceny realizacji zadania.  

XIV. UWAGI KOŃCOWE
W przypadku wątpliwości w stosowaniu zasad określonych w niniejszym Programie należy kontaktować się z pracownikami Departamentu Sportu dla Wszystkich.

Wszelkie odstępstwa od ww. zasad wymagają pisemnej zgody Ministra Sportu i Turystyki.

Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Programu należy do kompetencji Ministra Sportu 
i Turystyki.

Harmonogram wdrażania Programu głównie związanych z rokiem 2014 przy jednym KOP i 16 WOP i jednej umowie MSiT z KOP:

W roku 2013

1. Spotkanie MSiT i MEN

2. Spotkanie informacyjne MSiT z UM

3. Wyjaśnienie z DP formalności prawnych związanych z Programem 

4. Ogłoszenie konkursowe na opracowanie przewodnika – jednego /z 3/, /przewodnik powinien zawierać sporty obowiązkowe i do wyboru, może jakiś test sprawności ogólnej po każdym roku szkolnym z pomiarem wagi i wzrostu/?/, wykaz sprzętu jaki jest planowany do zakupu i jego praktyczne wykorzystanie w Programie oraz 16-godzinny kurs nauki pływania dla klas II i 40 h udziału nauczyciela WF na lekcjach WF /w klasie I/ legitymacji, znaczków-wlepek, dzienniczka zajęć /jednostronicowy/, platforma internetowa.
5. Opracowanie wzoru porozumienia MSiT – UM /w porozumieniu z UM/ 

6. Podpisanie porozumień MSiT – UM /4-letnie 2014-2017?-wg. roku szkolnego, /

7. Wskazanie osób odpowiedzialnych w UM - na obecnym etapie mają dotrzeć z info np. drogą mailową do UG, wyznaczenie UG terminu /do 30.04.2014/ zakończenia naboru SP i przekazania informacji do UM i WOP /do 30.05.2014/

8. Zamieszczenie informacji o Programie na stronach WWW. MSiT i UM

9. Do 30.10 - Opracowanie założeń i treści konkursu na rok 2014, 2014-2016/2017 /?/ 
10. Do 15.11 - Ogłoszenie konkursowe 

11. Do 31.12 - Opracowanie wzoru umowy, aneksu pomiędzy MSiT i KOP

12. Do 31.12 - Opracowanie wzorów dokumentacji rozliczeniowej i sprawozdawczości 

13. Do 31.12 - Opracowanie wzoru zgłoszenia SP do Programu /do UG/

W roku 2014

14. Do 15.01 - Rozstrzygnięcie konkursu

15. Do 15.02 - Podpisanie umowy MSiT i KOP

16. Do 28.02 - Wskazanie operatorów Programu w województwach /WOP/ przez UM 

17. Do 28.02 - Podpisanie porozumień UM i WOP

18. Do 28.02 - Podpisanie porozumień KOP i WOP, ewentualne stowarzyszenie się

19. Do 28.02 - Podpisanie umów UM z KOP

20. Do 15.03 - Ogłoszenie naboru SP przez UG na stronach WWW., określenie wymogów, wskazanie WOP, 

21. Do 30.04 – ogłoszenie przez KOP przetargu na sprzęt sportowy

22. Do 30.04 – Ogłoszenie przez KOP przetargu  na druk - przewodnik, legitymacje i odznaki-wlepki 

23. Do 30.04 - Zebranie przez UG zgłoszeń od SP chcących przystąpić do Programu, karta zgłoszenia, dane nauczyciela,

24. 30.04 - Przekazanie przez UG do WOP listy SP do objęcia Programem z jednoczesnym podpisaniem porozumienia UG z WOP o dofinansowaniu przez UG i załączeniu stosownej Uchwały Rady Gminy, Wskazanie do WOP i UM osób odpowiedzialnych w UG

25. Do 15.05 -Przekazanie informacji o naborze i ew. wyborze/przy dużej liczbie zgłoszeń/ 
SP z WOP do KOP i UM

26. Do 30.06 – rozstrzygnięcie przez KOP przetargu na sprzęt sportowy

27. Do 30.06 – rozstrzygnięcie przez KOP przetargu na druk - przewodnik, legitymacje 
i odznaki-wlepki 

28. Do 30.06 - Organizacja konferencji/szkoleń wojewódzkich /i ew. gminnych/ dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego 
ze zgłoszonych SP, na których omawiany będzie Program oraz przedstawiane poszczególne próby w dyscyplinach i zestawy ćwiczeń pomagających dzieciom 
i nauczycielom w przygotowaniu do zaliczenia ich,

29. Do 30.08 – Dostarczenie sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia Programu do zgłoszonych szkół /WOP a lepiej dostawca/

30. 1.09 – 31.12 - Realizacja Programu w szkołach

31. PODJĘCIE DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH ROKU 2015 – z odp. wyprzedzeniem

W roku 2015

32. Do 30.01 – złożenie rozliczenia do MSiT przez KOP

33. Do 30.05 - konferencje wojewódzkie podsumowujące pierwszy rok funkcjonowania Programu

34. Do 30.06 - konferencja centralna podsumowująca pierwszy rok funkcjonowania Programu

35. Do 30.08 wskazanie  miejsca i terminu realizacji zajęć pływania dl kl. II /rocznik 2007/

36. Podjęcie działań dotyczących roku 2016 – z odp. wyprzedzeniem

W roku 2016

37. Podjęcie działań związanych z finansowaniem roku 2017 – I półrocze i zakończenie 3 lat lub kontynuacja i wtedy również II półrocze
Koszt realizacji Programu w jednej klasie.

Rok 2014 1 września – 31 grudnia.

Planowany budżet Programu w roku 2014 – 18 mln po 6 mln MSiT, UM, UG. 

Symulacja finansowa na 1 klasę, 4 miesiące; 1 września – 31 grudnia 2014 r. 

Koszty jednej klasy w ramach umów –

1. 15 lekcji WF /1 h tygodniowo/ po 50 zł= 750 zł nauczyciel WF – UG;

2. sprzęt sportowy – 1 450 zł – MSiT i UM;

3. przewodniki, legitymacje i odznaki-wlepki, dzienniki zajęć – 50 zł – MSiT i UM.
Razem na 1 klasę/szkołę w roku 2014 ok. 2 250 zł – MSiT 750, UM 750, UG 750.

12 mln/ MSiT i UM/ pomniejszonych o 10% kosztów obsługi i koszty organizacji konferencji przy nakładzie na jedną klasę 2 250 zł umożliwia objęcie Programem:

1. 7 066 szkół /51,7 %/ i klas zakładając udział w Programie po jednej pierwszej klasie /rocznik 2007/ ze SP. 

2. 7 066 klas i mniej szkół zakładając przydzielanie sprzętu dla każdej klasy i objęcie Programem więcej niż jednaj klasy ze szkoły. 

Jeśli będziemy dawać jeden komplet na szkołę /chyba tak/ i będzie chciała wziąć udział 
w Programie więcej niż jedna klasa ze szkoły wtedy zmniejsza się koszt części klas z 2 250 zł do 800 zł. to:

3. zmniejsza się liczba szkół, ale zwiększa liczba klas i co najważniejsze zwiększa liczba i procent dzieci objętych Programem.  

4. nie można wykluczyć chęci udziału w Programie szkół bez pływania od IX 2015 r. /np. mała klasa, duża odległość od basenu – wysoki koszt transportu/. 

Konieczność konkretnych naliczeń w umowie z KOP na poszczególne WOP /tyle samo daje UM/ i konieczność sporej elastyczności ze strony WOP i chyba wszystkie przypadki są rozwiązywalne przy realizacji umowy.

Rok 2015 co do potrzeb finansowych można będzie zbilansować analizując wydatki w 2014 
i deklaracje na 2015 rok w zestawieniu z rozważaniami w pkt.3 i 4 powyżej. Sytuacja z pkt.3 wydaje się najbardziej realna i najkorzystniejsza choćby ze względu na największy % udział dzieci, ale niekorzystana z uwagi na dużo większe potrzebne środki na lata kolejne.
Zakładając kontynuację zgodną z pkt. 1 przez 51,7% szkół to:

a/ klasy I - kontynuujące /rocznik 2007/ to koszt 2 850 zł.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 /odpada sprzęt/ - WF 25 x 50=1 250 /UG/.

Od 1 września do 31 grudnia 2015 jako klasa II  basen 8x200=1 600 zł /UM i MSiT po 800/
Łącznie jedna klasa, która weszła do Programu 1 IX 2014, kontynuująca w roku 2015 w całym 2015 r. kosztuje 2 850 zł, czyli o 600 zł, blisko 30% więcej niż w 2014 r. MSiT i UM po ok 6 mln /po 800 na klasę/

b/ dla następnego rocznika klas I /od 1 września 2015 rok szkolny 2015/2016 – rocznik 2008/ potrzebne dodatkowe środki:

1. w szkole, która weszła do Programu w 2014 i ma już sprzęt koszt jednej klasy I– 800 zł;
UG – 750, MSiT i UM po 25

2. w szkole, która pierwszy raz wejdzie do Programu trzeba dać sprzęt – 2 250 zł na jedną klasę I /MSiT, UM i UG po 750/ i ewentualnie po 800 zł na kolejne klasy I / UG – 750, MSiT i UM po 25/ /wg. pkt 2/. – każde kolejne 10% nowych szkół /ponad 51,7% z IX 2014/to po ok. 1,3-1,4 mln zł środków MSiT, UM i UG. 

Łącznie MSiT ok. 6 mln na 2015 r na szkoły kontynuujące i kolejne ok. 7 mln przy założeniu objęcia Programem kolejnych ok 50% szkół – łącznie 100% SP
Rok 2016 

a/ klasy I /z 2014-rocznik 2007/ kontynuujące od 1 I do 30 VI jako kl. II  – basen I półrocze – 8x200=1 600 zł,/.MSiT i UM po 800/ - ok.6-7 mln.
b/ klasy I /z 2015-rocznik 2008/ kontynuujące od 1 I do 30 VI jako kl. I i od 1 IX do 31 XII jako kl. II: – basen II półrocze – 8x200=1 600 zł,/.MSiT i UM po 800/, WF - 25x50= 1250 zł /UG/. Razem 2 850 zł - ok.6-7 mln. /Łącznie pkt a/ i b/ ok. 13 mln/ 

c/ dla następnego rocznika klas I /od 1 września 2016 rok szkolny 2016/2017 – rocznik 2009/ potrzebne dodatkowe środki:

3. w szkole, która weszła do Programu w 2014 lub 2015 i ma już sprzęt koszt jednej klasy I - 2 250 zł. /MSiT, UM i UG po 750/
4. w szkole, która pierwszy raz wejdzie do Programu trzeba dać sprzęt – 2 250 zł na jedną klasę I i ewentualnie po 800 zł /UG – 750, MSiT i UM po 25/ na kolejne klasy I.
Koszty MSiT /i UM/ realizacji Programu w szkołach w kolejnych latach.

Program zakłada, że ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządów Wojewódzkich i Samorządów prowadzących szkoły podstawowe pokryte zostałyby koszty : 

1. doposażenia szkół w niezbędny sprzęt sportowy - 1450,- zł/komplet/szkoła

2. zajęć pływania w klasach II – 16x200 zł – 3 200,- zł/klasa

3. organizacji szkoleń dla nauczycieli realizujących Program - łącznie

4. druku niezbędnych materiałów, legitymacji, wlepek, plakatów – 50,-zł klasa

5. zatrudnienia w I klasie na 1 godzinę w tygodniu odpowiednio przygotowanego nauczyciela wychowania fizycznego, który prowadziłby zajęcia aktywności fizycznej wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej – 40x50 zł – 2 000,- zł

6. dla szkół, które prowadziły Program do końca III klasy, sprawozdały za 3 lata – sprzęt za 1000,- zł /jedna klasa/, 1400,- zł /dwie klasy/ lub 1800,- zł /trzy klasy w jednej SP/

Z uwagi na nieprzewidywalne zainteresowanie Programem konieczność robienia naboru 
na kolejny rok szkolny/kalendarzowy z dużym wyprzedzeniem, np. w czerwcu, w celu przeliczenia możliwości finansowania – można zmieniać np. koszt sprzętu sportowego,  premiować SP które wejdą do Programu kilkoma klasami w postaci dodatkowego sprzętu. Konieczność wcześniejszych przygotowań w celu rozpoczęcia dofinansowania w późniejszych latach w styczniu.

1. Założenie – co roku do Programu przystępuje jedna klasa ze szkoły i w 2015 i dalej są tylko szkoły kontynuujące – 7066 SP.

	rok
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	kl. I/2007
	750
	800
	800
	500
	x
	x
	x

	kl. I/2008
	x
	25
	800
	800
	500
	x
	x

	kl. I/2009
	x
	x
	25
	800
	800
	500
	x

	kl. I/2010
	x
	x
	x
	25
	800
	800
	500

	kl. I/2011
	x
	x
	x
	x
	25
	800
	800

	kl. I/2012
	x
	x
	x
	x
	x
	25
	800

	Razem 1 SP z 1 klasą na każdym poziomie
	750
	825
	1 625
	2 125
	2 125
	2 125
	2 125

	śr. MSiT mln
	6
	7
	13
	16-17
	16-17
	16-17
	16-17


2. 7066 SP w 2014 i nowe szkoły od 2015 i kolejne klasy 

	rok
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	kl. I/2007
	750
	800
	800
	500
	x
	x
	x

	kl. I/2007 kolejna kl.
	25
	800
	800
	200
	x
	x
	x

	kl. I/2008
	x
	25
	800
	800
	500
	x
	x

	kl. I/2008 kolejna SP
	x
	750
	800
	800
	500
	x
	x

	kl. I/2008 kolejna kl.
	x
	25
	800
	800
	200
	x
	x

	kl. I/2009
	x
	x
	25
	800
	800
	500
	x

	kl. I/2009 kolejna SP
	x
	x
	750
	800
	800
	500
	x

	kl. I/2009 kolejna kl.
	x
	x
	25
	800
	800
	200
	x

	kl. I/2010 
	x
	x
	x
	25
	800
	800
	500

	kl. I/2010 kolejna SP
	x
	x
	x
	750
	800
	800
	500

	kl. I/2010
	x
	x
	x
	25
	800
	800
	200

	kl. I/2011
	x
	x
	x
	x
	25
	800
	800

	kl. I/2011 kolejna SP
	x
	x
	x
	x
	750
	800
	800

	kl. I/2011 kolejna kl.
	x
	x
	x
	x
	25
	800
	800

	kl. I/2012
	x
	x
	x
	x
	x
	25
	800

	kl. I/2012 kolejna SP
	x
	x
	x
	x
	x
	750
	800

	kl. I/2012 kolejna kl.
	x
	x
	x
	x
	x
	25
	800

	śr. MSiT mln tylko kontynuacja 51,7%/7 066 SP
	6
	7
	12,7
	16-17
	16-17
	16-17
	16-17

	śr. MSiT mln kontynuacja plus 1000 nowych SP od 2015 

59%/ 8 066 SP
	6
	7,4
	13,6
	17,8
	?
	?
	?

	śr. MSiT mln kontynuacja plus 3000 nowych SP od 2015 

78%/10 066 SP
	6
	9,1
	15,5
	21,5
	?
	?
	?

	śr. MSiT mln kontynuacja plus 5000 nowych SP od 2015

88%/12 066 SP
	6
	10,8
	17,3
	25
	?
	?
	?

	śr. MSiT mln kontynuacja plus 6600 nowych SP od 2015

100%/13 674 SP
	6
	13
	19-20
	29
	?
	?
	?


ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „Mały Mistrz”
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 /wzór/
Szkoła Podstawowa ……………………………………………………………….………………

Województwo ……………………………………………………………………..…………………

Gmina …………………………………………………………………………………………………….

Adres ……………………………………………………………………………………………………..

Telefon/faks ………………………………………………, e-mail ………………………………

Miejsce realizacji nauki pływania /adres/………………………………………….......
wyraża chęć przystąpienia do Programu „Mały Mistrz” w roku szkolnym 2014/2015, deklarując jego realizację wg założeń ogólnopolskich Programu  


Zgłaszamy akces następujących klas I naszej szkoły :

	klasa
	Liczba dzieci
	Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
	Kontakt

tel, e-mail
	Współpracujący nauczyciel WF
Wykształcenie, specjalizacja, 
	Kontakt 

tel., e-mail

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


………………………………………..


           ………………………………………..

      pieczęć szkoły   



    pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

Potwierdzam zgłoszenie szkoły oraz deklaruję w imieniu Jednostki Samorządu Terytorialnego /UG/ udzielenie pomocy w realizacji Programu poprzez sfinansowanie płacy nauczyciela WF, udostępnienie obiektów sportowych, pomoc w organizacji transportu i innych działaniach.

Urząd …………………………………………………………………………………….

Adres ……………………………………………………………………………………………………..

Telefon/faks ………………………………………………, e-mail ………………………………………….








    ………………………………………./wójt/

………………………………………..


                 ……………………………………/skarbnik/

      pieczęć UG   


        pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Symulacja kosztów klasy w jednej SP dla jednej, dwóch lub trzech klas z SP z kosztami na MSiT, UM i UG

	2014
	2015
	2016
	2017
	Rok kalendarzowy

	2014/2015
	2015/2016
	2016/2017
	2017/2018
	Rok szkolny


	
	MS
	UM
	UG
	MS
	UM
	UG
	MS
	UM
	UG
	MS
	UM
	UG
	MS
	UM
	UG
	MS
	UM
	UG
	MS
	UM
	UG
	MSiT

zł
	UM

zł
	UG

zł
	Łącznie

zł

	koszt w jednej SP
	2014/

II półrocze/

I klasa/
I semestr
	2015/

I półrocze/

I klasa/
II semestr
	2015/

II półrocze/

II klasa/
I semestr
	2016/

I półrocze/

II klasa/
II semestr
	2016/

II półrocze/

III klasa/
I semestr
	2017/

 I półrocze/

III klasa/
II semestr
	2017/

II półrocze/ 

IV klasa/
I semestr
	
	
	
	

	jedna klasa /a/
	Materiały, Sprzęt, WF
	Koszt

2 250
	WF
	Koszt

1 250
	Pływanie
	Koszt

1 600
	Pływanie
	Koszt

1 600
	
	
	
	
	Sprzęt/

nagrody
	Koszt

1000
	Koszt jednej klasy w SP

	
	750
	750
	750
	-
	-
	1250
	800
	800
	-
	800
	800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	500
	-
	2 850
	2 850
	2 000
	7 700

	druga klasa /b/
	Materiały, WF
	Koszt

800
	WF
	Koszt

1 250
	Pływanie
	Koszt

1 600
	Pływanie
	Koszt

1 600
	
	
	
	
	Sprzęt/

nagrody
	Koszt

+400
	Koszt drugiej/dwóch klas w jednej SP

	
	25
	25
	750
	-
	-
	1250
	800
	800
	-
	800
	800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	200
	-
	1 825
	1 825
	2 000
	5 650

	dwie klasy /a+b/
	775
	775
	1500
	-
	-
	2500
	1600
	1600
	-
	1600
	1600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	700
	700
	-
	4 675
	4 675
	4 000
	13 350 

Średnio 6 675

	trzecia klasa /c/
	Materiały, WF
	Koszt

800
	WF
	Koszt

1 250
	Pływanie
	Koszt

1 600
	Pływanie
	Koszt

1 600
	
	
	
	
	Sprzęt/

nagrody
	Koszt

+400
	Koszt trzeciej/trzech klas w jednej SP

	
	25
	25
	750
	-
	-
	1250
	800
	800
	-
	800
	800
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	200
	-
	1 825
	1 825
	2 000
	5 650

	trzy klasy /a+b+c/
	800
	800
	2250
	-
	-
	3750
	2400
	2400
	-
	2400
	2400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	900
	900
	-
	6 500
	6 500
	6 000
	19 000

Średnio 6 333


Populacja dzieci w układzie roczników i województw – dane z roku 2011/
Liczba kompletów sprzętu  i materiałów na województwo/
Kwota umowy na poszczególne województwa na rok 2014
[image: image3.emf] LUDNOŚĆ WEDŁUG WOJEWÓDZTW I ROCZNIKÓW WIEKU W 

2011

 ROKU

Dolnośląskie

Kujawsko-

pomorskie

Lubelskie Lubuskie Łódzkie Mało-polskie Mazowieckie Opolskie

Podkar-

packie

Podlaskie Pomorskie Śląskie

Święto-

krzyskie

Warmińsko-

mazurskie

Wielko-

polskie

Zachodnio-

pomorskie

wiek rocznik 38 511 824 2 915 241 2 097 635 2 175 700 1 022 843 2 538 677 3 337 471 5 268 660 1 016 212 2 127 286 1 202 365 2 276 174 4 630 366 1 280 721 1 452 147 3 447 441 1 722 885

  0 lat 2011 389 903 27 667 21 006 20 839 10 325 23 900 36 226 58 050 8 856 21 065 11 382 25 125 44 068 11 474 14 595 39 061 16 264

  1 2010 432 349 31 060 24 029 23 473 11 808 26 350 39 386 62 796 9 659 23 612 12 637 28 382 48 623 12 979 16 763 42 205 18 587

  2 2009 435 505 31 560 24 485 23 510 12 026 26 159 39 214 62 529 9 726 23 946 12 766 28 981 48 789 13 077 17 043 42 516 19 178

  3 2008 409 794 29 863 22 882 22 499 11 446 24 870 36 765 58 629 9 199 22 496 11 993 27 228 45 512 12 549 15 913 39 700 18 250

  4 2007 390 447 27 832 21 882 21 552 10 777 23 790 34 897 56 581 8 829 21 773 11 691 25 445 43 377 11 679 15 500 37 728 17 114

  5 2006 370 695 26 274 20 318 20 969 10 109 22 595 33 418 53 017 8 566 21 145 11 275 24 055 41 116 11 280 14 563 35 762 16 233

  6 2005 360 629 25 194 19 955 20 495 9 812 22 050 33 048 51 223 8 348 21 219 10 837 23 229 39 866 11 174 14 255 34 170 15 754

  7 2004 355 800 24 323 19 815 20 503 9 394 21 865 32 772 49 710 8 261 21 126 11 046 22 834 39 192 11 291 14 208 33 764 15 696

  8 2003 351 311 23 819 19 701 20 308 9 287 21 337 32 646 48 454 8 432 21 460 11 244 22 294 38 233 11 423 14 109 33 306 15 258

  9 2002 363 960 25 110 20 440 21 163 9 670 22 138 33 922 49 216 8 792 21 923 11 508 23 296 39 809 11 891 14 722 34 309 16 051

liczba SP

13 674 795 692 1 032 336 855 1 457 1 748 400 1 120 435 697 1 241 584 537 1 242 503

%

5,81% 5,06% 7,55% 2,46% 6,25% 10,66% 12,78% 2,93% 8,19% 3,18% 5,10% 9,08% 4,27% 3,93% 9,08% 3,68%

390 447 27 832 21 882 21 552 10 777 23 790 34 897 56 581 8 829 21 773 11 691 25 445 43 377 11 679 15 500 37 728 17 114

% 7,13% 5,60% 5,52% 2,76% 6,09% 8,94% 14,49% 2,26% 5,58% 2,99% 6,52% 11,11% 2,99% 3,97% 9,66% 4,38%

12 mln 

na woj.855 600672 000662 400331 200730 8001 072 8001 738 800271 200669 600358 800782 4001 333 200358 800476 4001 159 200525 600

na woj.

504 396 390 195 431 632 1023 160 394 212 460 784 211 281 683 310

%

7,13% 5,60% 5,52% 2,76% 6,10% 8,94% 14,47% 2,26% 5,58% 3,00% 6,51% 11,10% 2,99% 3,98% 9,67% 4,39%

427 946 336 228 331 168 165 584 365 980 536 625 868 613 135 831 334 588 180 015 390 603 665 756 179 195 238 629 579 988 263 251

rocznik 2007

7 066 

kompletów

środki finansowe UM

Wiek Ogółem

Województwa



Koszt MSiT, UM i UG w poszczególnych latach w zależności od liczby SP
[image: image4.emf]koszt UG

rok klasa

liczba SP

sprzęt i 

materiały/ koszt 

1 klasy/SP koszt ogółem

materiały 

dodatkow

e /koszt 1 

klasa sztuk

koszt 

ogółem

pływanie 

koszt  na 

klasę

pływanie/ 

koszt ogółem konferencje

sprzęt 

sportowy

/ koszt 1 

SP

sprzęt 

sportowy/ 

koszt ogółem

koszty bezpo- 

średnie razem obsługa

łącznie

klasa

okres/ 

koszt 1 

klasa koszt

IX-XII 750,00

I-VI 1250,00

rok 2014

kl I/2007

7 066

750 5 299 500 25 200 5 000 150 000 5 454 500 545 450 5 999 950

kl I/2007

750

5 299 500

kl II/2007

7 066

800 5 652 800 5 652 800 565 280 6 218 080

kl I/2007 1 250

8 832 500

ta sama SP

kl I/2008

7 066

25 176 650 25 2 00050 000 30 000 256 650 25 665 282 315

kl I/2008

750

5 299 500

7 066

SP 6 500 395 14 132 000

nowe SP

kl I/2008

1 000

750 750 000 20 000 770 000 77 000 847 000

kl I/2008

750

750 000

8 066

SP 7 347 395 14 882 000

nowe SP

kl I/2008

2 000

750 1 500 000 40 000 1 540 000 154 000 1 694 000

kl I/2008

750

1 500 000

9 066

SP 8 194 395 15 632 000

nowe SP

kl I/2008

3 000

750 2 250 000 60 000 2 310 000 231 000 2 541 000

kl I/2008

750

2 250 000

10 066

SP 9 041 395 16 382 000

nowe SP

kl I/2008

4 000

750 3 000 000 80 000 3 080 000 308 000 3 388 000

kl I/2008

750

3 000 000

11 066

SP 9 888 395 17 132 000

nowe SP

kl I/2008

5 000

750 3 750 000 100 000 3 850 000 385 000 4 235 000

kl I/2008

750

3 750 000

12 066

SP 10 735 395 17 882 000

nowe SP

kl I/2008

6 000

750 4 500 000 120 000 4 620 000 462 000 5 082 000

kl I/2008

750

4 500 000

13 066

SP 11 582 395 18 632 000

kl II/2007

7 066

800 5 652 800 30 000 5 682 800 568 280 6 251 080

kl II/2008

7 066

800 5 652 800 5 652 800 565 280 6 218 080

kl I/2008

1 250

8 832 500

ta sama SP

kl I/2009

7 066

25 176 650 25 1 00025 000 201 650 20 165 221 815

kl I/2009

750

5 299 500

7 066

SP 12 690 975 14 132 000

nowe SP z 2015

kl II/2008

1 000

800 800 000 800 000 80 000 880 000

kl I/2008

1 250

1 250 000

kl I/2009

1 000

25 25 000 25 000 2 500 27 500

kl I/2009

750

750 000

8 066

SP 13 598 475 16 132 000

nowe SP z 2015

kl II/2008

2 000

800 1 600 000 1 600 000 160 000 1 760 000

kl I/2008

1 250

2 500 000

kl I/2009

2 000

25 50 000 50 000 5 000 55 000

kl I/2009

750

1 500 000

9 066

SP 14 505 975 18 132 000

nowe SP z 2015

kl II/2008

3 000

800 2 400 000 2 400 000 240 000 2 640 000

kl I/2008

1 250

3 750 000

kl I/2009

3 000

25 75 000 75 000 7 500 82 500

kl I/2009

750

2 250 000

1 066

SP 15 413 475 20 132 000

nowe SP z 2015

kl II/2008

4 000

800 3 200 000 3 200 000 320 000 3 520 000

kl I/2008

1 250

5 000 000

kl I/2009

4 000

25 100 000 100 000 10 000 110 000

kl I/2009

750

3 000 000

11 066

SP 16 320 975 22 132 000

nowe SP z 2015

kl II/2008

5 000

800 4 000 000 4 000 000 400 000 4 400 000

kl I/2008

1 250

6 250 000

kl I/2009

5 000

25 125 000 125 000 12 500 137 500

kl I/2009

750

3 750 000

12 066

SP 17 228 475 24 132 000

nowe SP z 2015

kl II/2008

6 000

800 4 800 000 4 800 000 480 000 5 280 000

kl I/2008

1 250

7 500 000

kl I/2009

6 000

25 150 000 150 000 15 000 165 000

kl I/2009

750

4 500 000

13 066

SP 18 135 975 26 132 000

kl IV/2007

7 066

30 000 500 3 533 000 3 563 000 356 300 3 919 300

kl II/2008 7 066 800 5 652 800 5 652 800 565 280 6 218 080

kl II/2009

7 066

800 5 652 800 5 652 800 565 280 5 652 800

kl I/2009

1 250

8 832 500

ta sama SP

kl I/2010

7 066

25 176 650 25 1 00025 000 201 650 20 165 201 650

kl I/2010

750

5 299 500

7 066

SP 15 991 830 14 132 000

nowe SP z 2015

kl II/2008

1 000

800 800 000 800 000 80 000 880 000

kl II/2009

1 000

800 800 000 800 000 80 000 880 000

kl I/2009

1 250

1 250 000

kl I/2010

1 000

25 25 000 25 000 2 500 27 500

kl I/2010

750

750 000

8 066

SP 17 779 330 16 132 000

nowe SP z 2015

kl II/2008

2 000

800 1 600 000 1 600 000 160 000 1 760 000

kl II/2009

2 000

800 1 600 000 1 600 000 160 000 1 760 000

kl I/2009

1 250

2 500 000

kl I/2010

2 000

25 50 000 50 000 5 000 55 000

kl I/2010

750

1 500 000

9 066

SP 19 566 830 18 132 000

nowe SP z 2015

kl II/2008

3 000

800 2 400 000 2 400 000 240 000 2 640 000

kl II/2009

3 000

800 2 400 000 2 400 000 240 000 2 640 000

kl I/2009

1 250

3 750 000

kl I/2010

3 000

25 75 000 75 000 7 500 82 500

kl I/2010

750

2 250 000

1 066

SP 21 354 330 20 132 000

nowe SP z 2015

kl II/2008

4 000

800 3 200 000 3 200 000 320 000 3 520 000

kl II/2009

4 000

800 3 200 000 3 200 000 320 000 3 520 000

kl I/2009

1 250

5 000 000

kl I/2010

4 000

25 100 000 100 000 10 000 110 000

kl I/2010

750

3 000 000

11 066

SP 23 141 830 22 132 000

nowe SP z 2015

kl II/2008

5 000

800 4 000 000 4 000 000 400 000 4 400 000

kl II/2009

5 000

800 4 000 000 4 000 000 400 000 4 400 000

kl I/2009

1 250

6 250 000

kl I/2010

5 000

25 125 000 125 000 12 500 137 500

kl I/2010

750

3 750 000

12 066

SP 24 929 330 24 132 000

nowe SP z 2015

kl II/2008

6 000

800 4 800 000 4 800 000 480 000 5 280 000

kl II/2009

6 000

800 4 800 000 4 800 000 480 000 5 280 000

kl I/2009

1 250

7 500 000

kl I/2010

6 000

25 150 000 150 000 15 000 165 000

kl I/2010

750

4 500 000

13 066SP

26 716 830 26 132 000

rok 2017

rok 2015

rok 2016

kosztorys MSiT / UM


Gminy w województwach


	 

 

 
	gminy

	
	ogółem

 
	miejskie

 
	wiejskie

 
	miejsko-

wiejskie

	POLSKA
	2 479
	306
	1571
	602
	100 %

	Dolnośląskie
	169
	36
	78
	55
	6,82 %

	Kujawsko-pomorskie
	144
	17
	92
	35
	5,81 %

	Lubelskie
	213
	20
	171
	22
	8,59 %

	Lubuskie
	83
	9
	41
	33
	3,35 %

	Łódzkie
	177
	18
	133
	26
	7,14 %

	Małopolskie
	182
	14
	121
	47
	7,34 %

	Mazowieckie
	314
	35
	229
	50
	12,67%

	Opolskie
	71
	3
	36
	32
	2,86 %

	Podkarpackie
	160
	16
	110
	34
	6,45 %

	Podlaskie
	118
	13
	78
	27
	4,76 %

	Pomorskie
	123
	25
	81
	17
	7,96 %

	Śląskie
	167
	49
	96
	22
	6,74 %

	Świętokrzyskie
	102
	5
	71
	26
	4,11 %

	Warmińsko-mazurskie
	116
	16
	67
	33
	4,68 %

	Wielkopolskie
	226
	19
	117
	90
	9,12 %

	Zachodniopomorskie
	114
	11
	50
	53
	4,60 %
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